## CRONOGRAMA CCENTRO DE VIVÊNCIA
CRONOGRAMA
|  | OBRA/SERVIÇO: AMPLIAÇÃO DA EMEB LUIZ ALBERTO MORENO | [8 empty] | REF. DE PREÇOS: IOPES |  | B.D.I.
28%
|  | LOCAL: CENTRO, ATÍLIO VIVÁCQUA-ES | [8 empty] | (SEM DESONERAÇÃO)
ITEM | DESCRIÇÃO | Prazo de Execução ( em dias) | [9 empty] | Valores
|  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | - | R$ | %
- | PLANEJAMENTO E PROCESSO LICITATÓRIO | [10 empty] | - | -
|  | 50% | 50% | [10 empty] | 100%
01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% |  |  |  | 58.31%
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 4964.1 | [7 empty] | 4964.1 | 2.624%
|  |  |  | 100% | [9 empty] | 100%
2 | INFRA ESTRUTURA |  |  |  | 26594.54 | [6 empty] | 26594.54 | 14.06%
[5 empty] | 100% | [8 empty] | 100%
3 | SUPER ESTRUTURA |  |  |  |  | 30530.16 | [5 empty] | 30530.16 | 16.14%
[6 empty] | 100% | [7 empty] | 100%
4 | PARADES E REVESTIMENTOS | [5 empty] | 21640.14 |  |  |  |  | 21640.14 | 11.44%
[7 empty] | 100% | [6 empty] | 100%
5 | ESQUADRIAS | [6 empty] | 9225.77 |  |  |  | 9225.77 | 4.877%
[8 empty] | 100% | [5 empty] | 100%
6 | PINTURA | [5 empty] | 4204.295 | 4204.295 |  |  |  | 8408.59 | 4.445%
[7 empty] | 50% | 50% | [5 empty] | 100%
7 | PISO | [5 empty] | 6789.87 |  |  |  |  | 6789.87 | 3.589%
[7 empty] | 100% | [6 empty] | 100%
8 | PONTOS ELÉTRICOS | [5 empty] | 6478.735 | 6478.735 |  |  |  | 12957.47 | 6.849%
[7 empty] | 50% | 50% | [5 empty] | 100%
9 | COBERTUTA | [5 empty] | 33426.975 | 33426.975 |  |  |  | 66853.95 | 35.34%
[7 empty] | 50% | 50% | [5 empty] | 100%
10 | DIVERSOS | [6 empty] | 605.185 | 605.185 |  |  | 1210.37 | 0.6398%
[8 empty] | 50% | 50% |  |  |  |  | 100%
VALOR TOTAL (R$) | [11 empty] | 189174.95
AVANÇO DA OBRA |  | 0% | 0% | 2.624% | 14.06% | 16.14% | 38.35% | 28.51% | 0.3199% |  |  |  |  | 100%
AVANÇO DA OBRA ACUMULADO |  | 0% | 0% | 2.624% | 16.68% | 32.82% | 71.17% | 99.68% | 100%
CUSTO TOTAL (R$) |  | 0 | 0 | 4964.1 | 26594.54 | 30530.16 | 72540.015 | 53940.96 | 605.185
CUSTO TOTAL ACUMULADO (R$) |  | 0 | 0 | 4964.1 | 31558.64 | 62088.8 | 134628.815 | 188569.775 | 189174.95
2023-11-23 |  | ____________________________________________ |  |  |  |  | ____________________________________________
|  | Lucas Rodrigues Ramos |  |  |  |  | Josemar Machado Fernandes
|  | CREA ES-025761/D |  |  |  |  | Prefeito Municipal

## COMP.01 (hidden)
COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO
COMP.01 - ADM LOCAL (REMUNERAÇÃO CONFORME AVANÇO FÍSICO DA OBRA) |  |  |  | Unidade: | UND.
|  |  |  | BDI: | #REF!
Código (IOPES) | Descrição | Unid. | Coefic. | Valor Unitário | Subtotal
920301 | ENGENHEIRO PLENO (INCL. L SOCIAIS DE 51,04%) | H* | 103 | 74.02 | 7624.06 | 2 HRS POR SEMANA, DURANTE 12 MESES (12 X 30 DIAS)
920304 | VIGIA (LEIS SOCIAIS =51,04%) | H* | 2400 | 7.73 | 18552 | 8 HRS POR DIA, DURANTE 10 MESES (10 X 30 DIA)
CUSTO DIRETO |  |  |  |  | 26176.06
BDI (30,90%) |  |  |  |  | #REF!
CUSTO TOTAL |  |  |  |  | #REF!
* Unidade obtida considerando 200 horas/mês
Código (IOPES) | Descrição | Unid. | Coefic. | Valor Unitário | Subtotal
920301 | ENGENHEIRO PLENO (INCL. L SOCIAIS DE 51,04%) | MÊS | 1 | 14803.43 | 14803.43
920304 | VIGIA (LEIS SOCIAIS =51,04%) | MÊS | 1 | 1545.14 | 1545.14