## CRONOGRAMA CCENTRO DE VIVÊNCIA
CRONOGRAMA
|  | OBRA/SERVIÇO: AMPLIAÇÃO DA EMEB LUIZ ALBERTO MORENO | [8 empty] | REF. DE PREÇOS: IOPES |  | B.D.I.
28%
|  | LOCAL: CENTRO, ATÍLIO VIVÁCQUA-ES | [8 empty] | (SEM DESONERAÇÃO)
ITEM | DESCRIÇÃO | Prazo de Execução ( em dias) | [9 empty] | Valores
|  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | - | R$ | %
- | PLANEJAMENTO E PROCESSO LICITATÓRIO | [10 empty] | - | -
|  | 50% | 50% | [10 empty] | 100%
01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% |  |  |  | 58.31%
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 6306.24 | [7 empty] | 6306.24 | 3.314%
|  |  |  | 100% | [9 empty] | 100%
2 | INFRA ESTRUTURA |  |  |  | 12239.63 | [6 empty] | 12239.63 | 6.431%
[5 empty] | 100% | [8 empty] | 100%
3 | SUPER ESTRUTURA |  |  |  |  | 34722.62 | [5 empty] | 34722.62 | 18.24%
[6 empty] | 100% | [7 empty] | 100%
4 | PARADES E REVESTIMENTOS | [5 empty] | 21640.14 |  |  |  |  | 21640.14 | 11.37%
[7 empty] | 100% | [6 empty] | 100%
5 | ESQUADRIAS | [6 empty] | 9225.77 |  |  |  | 9225.77 | 4.848%
[8 empty] | 100% | [5 empty] | 100%
6 | PINTURA | [5 empty] | 4204.295 | 4204.295 |  |  |  | 8408.59 | 4.418%
[7 empty] | 50% | 50% | [5 empty] | 100%
7 | PISO | [5 empty] | 6789.87 |  |  |  |  | 6789.87 | 3.568%
[7 empty] | 100% | [6 empty] | 100%
8 | PONTOS ELÉTRICOS | [5 empty] | 5072.87 | 5072.87 |  |  |  | 10145.74 | 5.331%
[7 empty] | 50% | 50% | [5 empty] | 100%
9 | COBERTUTA | [5 empty] | 39814.985 | 39814.985 |  |  |  | 79629.97 | 41.84%
[7 empty] | 50% | 50% | [5 empty] | 100%
10 | DIVERSOS | [6 empty] | 605.185 | 605.185 |  |  | 1210.37 | 0.636%
[8 empty] | 50% | 50% |  |  |  |  | 100%
VALOR TOTAL (R$) | [11 empty] | 190318.94
AVANÇO DA OBRA |  | 0% | 0% | 3.314% | 6.431% | 18.24% | 40.73% | 30.96% | 0.318% |  |  |  |  | 100%
AVANÇO DA OBRA ACUMULADO |  | 0% | 0% | 3.314% | 9.745% | 27.99% | 68.72% | 99.68% | 100%
CUSTO TOTAL (R$) |  | 0 | 0 | 6306.24 | 12239.63 | 34722.62 | 77522.16 | 58923.105 | 605.185
CUSTO TOTAL ACUMULADO (R$) |  | 0 | 0 | 6306.24 | 18545.87 | 53268.49 | 130790.65 | 189713.755 | 190318.94
2023-12-11 |  | ____________________________________________ |  |  |  |  | ____________________________________________
|  | Lucas Rodrigues Ramos |  |  |  |  | Josemar Machado Fernandes
|  | CREA ES-025761/D |  |  |  |  | Prefeito Municipal

## COMP.01 (hidden)
COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO
COMP.01 - ADM LOCAL (REMUNERAÇÃO CONFORME AVANÇO FÍSICO DA OBRA) |  |  |  | Unidade: | UND.
|  |  |  | BDI: | #REF!
Código (IOPES) | Descrição | Unid. | Coefic. | Valor Unitário | Subtotal
920301 | ENGENHEIRO PLENO (INCL. L SOCIAIS DE 51,04%) | H* | 103 | 74.02 | 7624.06 | 2 HRS POR SEMANA, DURANTE 12 MESES (12 X 30 DIAS)
920304 | VIGIA (LEIS SOCIAIS =51,04%) | H* | 2400 | 7.73 | 18552 | 8 HRS POR DIA, DURANTE 10 MESES (10 X 30 DIA)
CUSTO DIRETO |  |  |  |  | 26176.06
BDI (30,90%) |  |  |  |  | #REF!
CUSTO TOTAL |  |  |  |  | #REF!
* Unidade obtida considerando 200 horas/mês
Código (IOPES) | Descrição | Unid. | Coefic. | Valor Unitário | Subtotal
920301 | ENGENHEIRO PLENO (INCL. L SOCIAIS DE 51,04%) | MÊS | 1 | 14803.43 | 14803.43
920304 | VIGIA (LEIS SOCIAIS =51,04%) | MÊS | 1 | 1545.14 | 1545.14