## CRONOGRAMA-R00
CRONOGRAMA
|  | OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO INFANTIL | [14 empty] | B.D.I.
33.25%
LOCAL: ALTO NITERÓI, ATÍLIO VIVÁCQUA-ES
ITEM | DESCRIÇÃO | Prazo de Execução ( em dias) | [13 empty] | Valores
|  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360 | 390 | 420 | R$ | %
- | PLANEJAMENTO E PROCESSO LICITATÓRIO | [14 empty] | - | -
|  | 50% | 50% | [14 empty] | 100%
01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  | 1452.7353 | 1452.7353 | 1452.7353 | 1452.7353 | 1452.7353 | 1452.7353 | 1452.7353 | 1452.7353 | 1452.7353 | 1452.7353 | 1452.7353 | 1459.7113 | 17439.8 | 1.26%
|  |  |  | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.37% |  |  | 100%
02 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS |  |  | 22762.9 | [11 empty] | 22762.9 | 1.645%
|  |  |  | 100% | [13 empty] | 100%
03 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  | 9144.688 | 13717.032 | [10 empty] | 22861.72 | 1.652%
|  |  |  | 40% | 60% | [12 empty] | 100%
04 | ESTRUTURAS |  |  |  | 107462.9325 | 107462.9325 | 107462.9325 | 107462.9325 | [7 empty] | 429851.73 | 31.06%
[5 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% | [9 empty] | 100%
05 | FECHAMENTO E ALVENÁRIA | [6 empty] | 11115.1325 | 11115.1325 | 11115.1325 | 11115.1325 |  |  |  |  | 44460.53 | 3.213%
[8 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% | [6 empty] | 100%
06 | REVESTIMENTO | [10 empty] | 64235.98 | 64235.98 |  |  | 128471.96 | 9.283%
[12 empty] | 50% | 50% |  |  |  |  | 100%
07 | EQUIPAMENTOS SALA DE AULA | [12 empty] | 1637.73 | 1637.73 | 3275.46 | 0.2367%
[14 empty] | 50% | 50%
08 | TETO | [10 empty] | 35604 | 35604 |  |  | 71208 | 5.145%
[12 empty] | 50% | 50% |  |  |  |  | 100%
09 | PISO | [11 empty] | 36464.16 | 36464.16 |  | 72928.32 | 5.27%
[13 empty] | 50% | 50% |  |  |  | 100%
10 | ESQUADRIAS | [10 empty] | 55188.507 | 55188.507 | 73584.676 |  | 183961.69 | 13.29%
[12 empty] | 30% | 30% | 40% |  |  |  | 100%
11 | INSTALAÇÕES HIDROSSANIT. | [9 empty] | 3152.86 | 3152.86 | 3152.86 | 3152.86 |  | 12611.44 | 0.9113%
[11 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  | 100%
12 | APARELHOS HIDROSSANIT. | [12 empty] | 8546.18 | 8546.18 | 17092.36 | 1.235%
[14 empty] | 50% | 50% |  |  | 100%
13 | INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO* | [12 empty] | 1125.77 | 1125.77 | 2251.54 | 0.1627%
[14 empty] | 50% | 50% |  |  | 100%
14 | INSTALAÇÕES DE PARA RAIO | [12 empty] | 5606.485 | 5606.485 | 11212.97 | 0.8102%
[14 empty] | 50% | 50% |  |  | 100%
15 | FACHADA EM ESTRUTURA DE AÇO E ACM | [12 empty] | 27938.6 |  | 27938.6 | 2.019%
[14 empty] | 100% |  |  |  | 100%
16 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [10 empty] | 31488.5375 | 31488.5375 | 31488.5375 | 31488.5375 | 125954.15 | 9.101%
[12 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  | 100%
17 | PINTURA | [10 empty] | 38967.5725 | 38967.5725 | 38967.5725 | 38967.5725 | 155870.29 | 11.26%
[12 empty] | 25% | 25% | 25% | 25%
18 | INSTALAÇÕES DE GÁS | [12 empty] | 14927.82 | 14927.82 | 29855.64 | 2.157%
[14 empty] | 50% | 50% |  |  | 100%
19 | SERVIÇOS FINAIS | [13 empty] | 3951 | 3951 | 0.2855%
[15 empty] | 100% |  |  | 100%
VALOR TOTAL (R$) | [15 empty] | 1383960.1
AVANÇO DA OBRA |  | 0% | 0% | 2.41% | 8.861% | 7.87% | 7.87% | 8.673% | 0.9081% | 0.9081% | 1.136% | 16.63% | 19.26% | 17.7% | 7.783% |  |  | 100%
AVANÇO DA OBRA ACUMULADO |  | 0% | 0% | 2.41% | 11.27% | 19.14% | 27.01% | 35.68% | 36.59% | 37.5% | 38.64% | 55.26% | 74.52% | 92.22% | 100%
CUSTO TOTAL (R$) |  | 0 | 0 | 33360.3233 | 122632.6998 | 108915.6678 | 108915.6678 | 120030.8003 | 12567.8678 | 12567.8678 | 15720.7278 | 230090.1923 | 266554.3523 | 244893.1263 | 107710.8063
CUSTO TOTAL ACUMULADO (R$) |  | 0 | 0 | 33360.3233 | 155993.0232 | 264908.691 | 373824.3589 | 493855.1592 | 506423.027 | 518990.8949 | 534711.6227 | 764801.8151 | 1031356.1674 | 1276249.2937 | 1383960.1
2025-07-16 |  | ____________________________________________ | [9 empty] | ____________________________________________
|  | INGLID GONÇALVES GIESTAS DIAS | [9 empty] | HÉLIO HUMBERTO LIMA FILHO
|  | ENG CIVIL | [9 empty] | Prefeito Municipal

## COMP.01
COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO
COMP.01 - ADM LOCAL (REMUNERAÇÃO CONFORME AVANÇO FÍSICO DA OBRA) |  |  |  | Unidade: | UND.
|  |  |  | BDI: | 33.25%
Código (IOPES) | Descrição | Unid. | Coefic. | Valor Unitário | Subtotal
920301 | ENGENHEIRO PLENO (INCL. L SOCIAIS DE 51,04%) | H* | 103 | 74.02 | 7624.06 | 2 HRS POR SEMANA, DURANTE 12 MESES (12 X 30 DIAS)
920304 | VIGIA (LEIS SOCIAIS =51,04%) | H* | 2400 | 7.73 | 18552 | 8 HRS POR DIA, DURANTE 10 MESES (10 X 30 DIA)
CUSTO DIRETO |  |  |  |  | 26176.06
BDI (33,25%) |  |  |  |  | 8703.54
CUSTO TOTAL |  |  |  |  | 34879.6
* Unidade obtida considerando 200 horas/mês
Código (IOPES) | Descrição | Unid. | Coefic. | Valor Unitário | Subtotal
920301 | ENGENHEIRO PLENO (INCL. L SOCIAIS DE 51,04%) | MÊS | 1 | 14803.43 | 14803.43
920304 | VIGIA (LEIS SOCIAIS =51,04%) | MÊS | 1 | 1545.14 | 1545.14

## PLANILHA BDI 33,25%
PREFEITURA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVÁCQUA/ES
|  |  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | REFERENCIAIS DE PREÇOS (SEM DESONERAÇÃO): DER-ES/SINAPI
OBRA/SERVIÇO: AMPLIAÇÃO/REFORMA EMEB "ZUMIRA VENTURY BAPTISTA"
DER 03/2026 E SINAPI 03/2026
LOCAL: RUA SANTO CANSIAN- ALTO NITERÓI, ATÍLIO VIVÁCQUA-ES
|  |  |  | BDI: |  |  | 33.25%
ITEM | CÓDIGO | REFERÊNCIA | ESPECIFICAÇÃO | UND. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |  | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.1 | - | COMP.01 | Administração local inclusive vigilância (VER COMPOSIÇÃO DESTE ITEM) | UND | 0.5 | 34879.6 | 17439.8
[6 empty] | SUBTOTAL | 17439.8
2 |  |  | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
2.1 | 20305 | DER | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES | M2 | 8 | 322.37 | 2578.96 |  | 241.93 | 33.25%
2.2 | 20350 | DER | Tapume Telha Metálica Ondulada 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", c/adesivo "IOPES" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x) | M | 43.3 | 211.41 | 9154.05 |  | 158.66 | 33.25%
| 20702 | DER | Barracão para almoxarifado área de 10.90m2, de chapa de compensado de 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, incl. ponto de luz, conf. projeto (1 utilização) | m2 | 10.9 | 804.1 | 8764.69 | 0 | 603.45 | 33.25%
2.3 | 10501 | DER | Locação de obra com gabarito de madeira | M2 | 140 | 16.18 | 2265.2 |  | 12.14 | 33.25%
[6 empty] | SUBTOTAL | 22762.9
3 |  |  | Demolições e retiradas
3.1 | 10209 | DER | Demolição manual de alvenaria de bloco furado (cerâmico), sem reaproveitamento | M3 | 9.1 | 79.43 | 722.81 |  | 59.61 | 33.25%
3.2 | 10201 | DER | Demolição manual de piso cimentado espessura de 1,5 cm, inclusive lastro de concreto espessura de 6,0 cm, sem reaproveitamento | M2 | 120 | 22.55 | 2706 |  | 16.92 | 33.25%
3.3 | 10214 | DER | Retirada de portas e janelas de madeira, inclusive batentes (marcos) | M2 | 18 | 31.37 | 564.66 |  | 23.54 | 33.25%
3.4 | 10224 | DER | Retirada de grades, gradis, alambrados, cercas e portões | M2 | 35 | 17.51 | 612.85 |  | 13.14 | 33.25%
3.5 | 10208 | DER | Retirada manual de revestimento em argamassa cimento e areia (emboço e reboco), sem reaproveitamento | M2 | 150 | 14.3 | 2145 |  | 10.73 | 33.25%
3.6 | 10240 | DER | Retirada manual de interruptores e tomadas, sem reaproveitamento | UND | 12 | 0.84 | 10.08 |  | 0.63 | 33.25%
3.7 | 10253 | DER | Remoção de engradamento de madeira de cobertura para reaproveitamento | M2 | 176 | 39.02 | 6867.52 |  | 29.28 | 33.25%
3.8 | 10255 | DER | Remoção de telhas cerâmicas, tipo colonial, inclusive cumeeiras | M2 | 176 | 20.88 | 3674.88 |  | 15.67 | 33.25%
3.9 | 10344 | DER | Demolição de lajes, em concreto armado, de forma mecanizada com martelete demolidor elétrico, sem reaproveitamento | M3 | 9 | 127.68 | 1149.12 |  | 95.82 | 33.25%
3.10 | 20339 | DER | Locação de andaime metálico para trabalho em fachada de edifíco (aluguel de 1 m² por 1 mês) inclusive frete, montagem e desmontagem | M2 | 120 | 36.74 | 4408.8 |  | 27.57 | 33.25%
SUBTOTAL | [6 empty] | 22861.72
4 |  |  | ESTRUTURAS
4.1 |  |  | INFRAESTRUTURA
4.1.0 | 30101 | DER | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade | m3 | 37.02 | 85.23 | 3155.21 |  | 63.96 | 33.25%
4.1.1 | 30210 | DER | Aterro compactado utilizando compactador de placa vibratória com reaproveitamento do material | m3 | 38.06 | 49.06 | 1867.22 |  | 36.82 | 33.25%
4.1.2 | 30201 | DER | Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm | m3 | 30.04 | 91.78 | 2757.07 |  | 68.88 | 33.25%
4.1.3 | 41544 | DER | Mobilização e desmobilização de equipamentos com carreta prancha (máximo) | H | 6 | 943.53 | 5661.18 |  | 708.09 | 33.25%
4.1.4 | 40238 | DER | Fôrma de chapa compensada resinada 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desfôrma) | M2 | 455.1 | 115.93 | 52759.74 |  | 87 | 33.25%
4.1.5 | 40246 | DER | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | KG | 406.76 | 14.63 | 5950.9 |  | 10.98 | 33.25%
4.1.6 | 40243 | DER | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | KG | 940.76 | 14.16 | 13321.16 |  | 10.63 | 33.25%
4.1.7 | 40315 | DER | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck = 30 MPa (com brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | KG | 27.82 | 1242.89 | 34577.2 |  | 932.75 | 33.25%
[6 empty] | SUBTOTAL | 120049.68
4.2 |  |  | COBERTURA /LAJE E TELHA
4.2.1 | 92267 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | M2 | 223.1 | 80.2 | 17892.62 |  | 60.19 | 33.25%
4.2.2 | 101793 | SINAPI | ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO DUPLO, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M3 | 13.5 | 36.34 | 490.59 |  | 27.27 | 33.25%
4.2.3 | 40237 | DER | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m3 | 22.31 | 1049.84 | 23421.93 |  | 787.87 | 33.25%
4.2.4 | 40243 | DER | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | KG | 118.87 | 14.16 | 1683.2 |  | 10.63 | 33.25%
4.2.5 | 200738 | DER | Estrut. metálica p/ quadra poliesp. coberta constituída por perfis formados a frio, aço estrutural ASTM A-570 G33 (terças) ASTM A-36 (demais perfis) c/ o sistema de trat. e pint conf descrito em notas da planilha | KG | 3600 | 54.37 | 195732 |  | 40.8 | 33.25%
4.2.6 | MERCADO | COMP. | Cobertura em Telha Termoacustica forro aço galv. Trapezoidal 40, E=0,43 mm, pintura face sup.cor branca, face inferior plana revest. Película PVC Text., incl. acess. fix. núcleo isolante poliuretano (Injeção contínua) E= 30 mm, ref. Isoeste, Sto André, Eternit, Metform ou equivalente | M2 | 140 | 298.68 | 41815.2 |  | 224.15 | 33.25%
4.2.7 | MERCADO | COMP. | Cumeeira em aço p/ Telha termoacústica | M | 22 | 80.76 | 1776.72 |  | 60.61 | 33.25%
4.2.8 | 90314 | DER | Rufo de chapa de alumínio esp. 0.5mm, largura de 30cm | M | 66 | 135.49 | 8942.34 |  | 101.68 | 33.25%
4.2.9 | 90305 | DER | Calha de concreto armado Fck=15 MPa em "U" nas dimensões de 38 x 56 cm conforme detalhes em projeto | M | 12 | 373.9 | 4486.8 |  | 280.6 | 33.25%
4.2.10 | 40813 | DER | Impermeabilização de superfície com argamassa impemeabilizante, semiflexível bicomponente, 4 demãos , SIKA Top 107, VIAPLUS 1000 ou equivalente | M2 | 60 | 94.93 | 5695.8 |  | 71.24 | 33.25%
4.2.11 | 140903 | DER | Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 100mm incluindo escavação e aterro com areia | M | 15 | 92.2 | 1383 |  | 69.19 | 33.25%
4.2.12 | 101966 | SINAPI | CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 55.6 | 116.58 | 6481.85 |  | 87.49 | 33.25%
[6 empty] | SUBTOTAL | 309802.05
5 |  |  | FECHAMENTO, ALVENARIA E ESCADA
5.1 | 50606 | DER | Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, esp. das juntas 12mm e esp. das paredes s/revestimento, 10cm (bloco comprado na fábrica, posto obra) | M2 | 277.42 | 71.28 | 19774.5 |  | 53.49 | 33.25%
5.2 | 90403 | DER | Platibanda de alvenaria de bloco cerâmico 10x20x20cm, assentado com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:8, amarrada com pilaretes em conc. arm. a cada 2m (H=1.0m), excl. revest. | M, | 56 | 182.67 | 10229.52 |  | 137.09 | 33.25%
5.3 | 102074 | SINAPI | ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 2 LANCES EM U E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_1 1/2020_PA | M3 | 2.16 | 6692.83 | 14456.51 |  | 5022.76 | 33.25%
[6 empty] | SUBTOTAL | 44460.53
6 |  |  | REVESTIMENTO
6.1 | 120101 | DER | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm | M2 | 620.84 | 10.46 | 6493.99 |  | 7.85 | 33.25%
6.2 | 120301 | DER | Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 20 mm | M2 | 620.84 | 51.53 | 31991.89 |  | 38.67 | 33.25%
6.3 | 120302 | DER | Reboco de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 5mm | M2 | 492.58 | 36.27 | 17865.88 |  | 27.22 | 33.25%
6.4 | 120221 | DER | Pastilha cerâmica branca 5 x 5 cm, assentada com argamassa de cimento colante e rejunte pré-fabricado, marcas de referência Atlas, Jatobá, NGK ou equivalentwe | M2 | 128.26 | 321.76 | 41268.94 |  | 241.47 | 33.25%
6.5 | 120241 | DER | Cerâmica retificada(PARA PAREDE), acabamento brilhante, dim. 32x60cm, ref. TRADIZIONALLE BIANCO Biancogres/equiv. assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com argamassapre-fabricada para rejunte | M2 | 240 | 117.81 | 28274.4 |  | 88.41 | 33.25%
6.6 | 130311 | DER | Soleira de granito cinza, espessura 3 cm e largura de 3 cm, conforme detalhe em projeto | M | 12 | 22.17 | 266.04 |  | 16.64 | 33.25%
6.7 | 130317 | DER | Peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm | M | 21.5 | 107.48 | 2310.82 |  | 80.66 | 33.25%
[6 empty] | SUBTOTAL | 128471.96
7 |  |  | EQUIPAMENTOS SALA AULA
7.1 | 210105 | DER | Quadro de avisos de fórmica lisa brilhante (13 unidades 2,50 m x 1,20 m) | M2 | 18 | 181.97 | 3275.46 |  | 136.56 | 33.25%
[6 empty] | SUBTOTAL | 3275.46
8 |  |  | TETO
8.1 | 110201 | DER | Forro de gesso acabamento tipo liso | M2 | 800 | 89.01 | 71208 |  | 66.8 | 33.25%
[6 empty] | SUBTOTAL | 71208
9 |  |  | PISO
9.1 | 130103 | DER | Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura 3cm | M2 | 229.7 | 37.11 | 8524.17 |  | 27.85 | 33.25%
9.2 | 130236 | DER | Piso cerâmico esmaltado, PEI 5, acabamento semibrilho, dim. 45x45cm, ref. de cor CARGO PLUS WHITE Eliane/equiv. assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento | M2 | 229.7 | 119.9 | 27541.03 |  | 89.98 | 33.25%
9.3 | 130222 | DER | Revestimento de piso com placas de borracha plurigoma preto pastilhado ou equivalente, inclusive arremate (Rampa) | M2 | 15 | 263.97 | 3959.55 |  | 198.1 | 33.25%
9.4 | 130301 | DER | Rodapé de cerâmica PEI-3, assentado com argamassa de cimento cola h = 7.0 cm, inclusive rejuntamento com cimento branco | M | 323.1 | 21.71 | 7014.5 |  | 16.29 | 33.25%
9.5 | 120227 | DER | Roda parede em granito cinza andorinha 7x2cm, com acabamento abaulado nos dois lados | M | 323.1 | 69.97 | 22607.31 |  | 52.51 | 33.25%
9.6 | 200209 | DER | Execução de passeio cimentado com acabamento camurçado, em argamassa traço 1:3 (cimento e areia) com 1,5 cm de espessura, sobre lastro de concreto de 8 cm, incluindo preparo da caixa. | M2 | 14.4 | 227.9 | 3281.76 |  | 171.03 | 33.25%
[6 empty] | SUBTOTAL | 72928.32
10 |  |  | ESQUADRIAS
10.1 | 71701 | DER | Janela de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, alizar, caixilho e contramarco, exclusive vidro | M2 | 78.65 | 895.95 | 70466.47 |  | 672.38 | 33.25%
10.2 | 62503 | DER | Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.,esp. 35 mm, maciça c/ friso p/ verniz, padrão SEDU, com visor, inclusive alizares, dobradiças e fechadura de bola ext. em latão cromado LaFonte ou equiv., excl. marco, dimensões: 0.80 x 2.10 m | und | 18 | 2229.38 | 40128.84 |  | 1673.08 | 33.25%
10.3 | 71702 | DER | Báscula para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro | M2 | 2.88 | 885.62 | 2550.59 |  | 664.63 | 33.25%
10.4 | 80102 | DER | Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura | M2 | 81.53 | 360.75 | 29411.95 |  | 270.73 | 33.25%
10.5 | 60103 | DER | Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15x3 cm de batente, nas dimensões de 0.80 x 2.10 m | UND | 18 | 504.83 | 9086.94 |  | 378.86 | 33.25%
10.6 | 71105 | DER | Grade de ferro em barra chata, inclusive chumbamento | M2 | 60 | 492.07 | 29524.2 |  | 369.28 | 33.25%
10.7 | 60107 | DER | Alizar de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) de 5 x 1,5 cm | M | 90 | 31.03 | 2792.7 |  | 23.29 | 33.25%
[6 empty] | SUBTOTAL | 183961.69
11 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS*
11.1 | 140701 | DER | Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc...) | pt | 6 | 146.3 | 877.8 |  | 109.79 | 33.25%
11.2 | 140702 | DER | Ponto com registro de pressão (chuveiro, caixa de descarga, etc...) | pt | 3 | 366.58 | 1099.74 |  | 275.11 | 33.25%
11.3 | 140706 | DER | Ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, mictório, tanque, bidê, etc... | pt | 3 | 139.42 | 418.26 |  | 104.63 | 33.25%
11.4 | 140704 | DER | Ponto de válvula de descarga, inclusive válvula (sem acabamento) | pt | 5 | 570.86 | 2854.3 |  | 428.41 | 33.25%
11.5 | 140707 | DER | Ponto para caixa sifonada, inclusive caixa sifonada pvc 150x150x50mm com grelha em pvc | pt | 6 | 254.96 | 1529.76 |  | 191.34 | 33.25%
11.6 | 140708 | DER | Ponto para ralo sifonado, inclusive ralo sifonado 100 x 40 mm c/ grelha em pvc | pt | 6 | 149.28 | 895.68 |  | 112.03 | 33.25%
11.7 | 141104 | DER | Caixa de gordura de alv. bloco concreto 9x19x39cm, dim.60x60cm e Hmáx=1m, com tampa em concreto esp.5cm, lastro concreto esp.10cm, revestida intern. c/ chapisco e reboco impermeab, escavação, reaterro e parede interna em concret | pt | 4 | 921.97 | 3687.88 |  | 691.91 | 33.25%
11.8 | 170318 | DER | Registro de pressão bruto, diam. 15mm (1/2" | UND | 2 | 93.78 | 187.56 |  | 70.38 | 33.25%
11.9 | 140703 | DER | Ponto de torneira de jardim (para praças) | pt | 2 | 530.23 | 1060.46 |  | 397.92 | 33.25%
[6 empty] | SUBTOTAL | 12611.44
12 |  |  | APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS*
12.1 | 170304 | DER | Torneira pressão cromada diâm. 1/2" para lavatório, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 2 | 379.32 | 758.64 |  | 284.67 | 33.25%
12.2 | 170309 | DER | Torneira para jardim de 3/4" marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 2 | 192.68 | 385.36 |  | 144.6 | 33.25%
12.3 | 170313 | DER | Torneira pressão cromada, diam. 1/2" para tanque, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Doco | und | 1 | 291.66 | 291.66 |  | 218.88 | 33.25%
12.4 | 170311 | DER | Torneira pressão em PVC para pia diam. 1/2", marcas de referência Astra, Cipla ou Akros | und | 1 | 76.13 | 76.13 |  | 57.13 | 33.25%
12.5 | 170510 | DER | Bebedouro de aço inox, marcas de referência Fisher, Metalpress ou Mekal, inclusive válvula, sifão cromado e torneiras, exclusive alvenaria, dim. 0.45x2.75 m, conforme detalhe em projeto | und | 1 | 7327.15 | 7327.15 |  | 5498.8 | 33.25%
12.6 | 170537 | DER | Assento plástico para vaso sanitário, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard | und | 12 | 55.42 | 665.04 |  | 41.59 | 33.25%
12.7 | 20811 | DER | Reservatório de poliestileno de 1000 L, inclusive suporte em madeira de 7x12cm e 5x7cm, elevado de 4m, conforme projeto (2 utilizações) | UND | 1 | 1595.46 | 1595.46 |  | 1197.34 | 33.25%
12.8 | 170316 | DER | Registro de pressão com canopla cromada diam. 15mm (1/2"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol |  | 1 | 193.21 | 193.21 |  | 145 | 33.25%
12.9 | 141525 | DER | Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa d'água, diâmetro 50mm x 1 1/2" | UND | 1 | 58.19 | 58.19 |  | 43.67 | 33.25%
12.10 | 170205 | DER | Bancada de mármore esp. 3cm | M2 | 6 | 956.92 | 5741.52 |  | 718.14 | 33.25%
[6 empty] | SUBTOTAL | 17092.36
13 |  |  | INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO*
13.1 | 160604 | DER | Extintor de incêndio de água pressurizada capacidade 2A (10L), inclusive suporte para fixação e EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC Fotoluminescente | und | 2 | 258.4 | 516.8 |  | 193.92 | 33.25%
13.2 | 160605 | DER | Extintor de incêndio portátil de pó químico ABC com capacidade 2A-20B:C (6 kg), inclusive suporte para fixação, EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC fotoluminescente | und | 2 | 263.02 | 526.04 |  | 197.39 | 33.25%
13.3 | 160612 | DER | Placa de sinalização de segurança CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGÊNCIA" - seta vertical) | und | 30 | 40.29 | 1208.7 |  | 30.24 | 33.25%
[6 empty] | SUBTOTAL | 2251.54
14 |  |  | INSTALAÇÃO DE PARA-RAIOS*
14.1 | 160303 | DER | Aterramento com haste terra 5/8" x 2.40, cabo de cobre nu 6mm2, inclusive caixa de concreto 30 x 30 cm | und | 2 | 647.82 | 1295.64 |  | 486.17 | 33.25%
14.2 | 160305 | DER | Condutor de cobre nú, seção de 35mm2, inclusive suportes isoladores e acessórios de fixação, conforme projeto | m | 30 | 136.42 | 4092.6 |  | 102.38 | 33.25%
14.3 | 160309 | DER | Terminal aéreo em latão (captor), com conector e fixação horizontal 3/8"x350mm, ref. TEL-024, inclusive vedação dos furos com poliuretano ref. TEL 5905, marca de ref. Termotécnica ou equivalente | und | 2 | 150.15 | 300.3 |  | 112.68 | 33.25%
14.4 | 160310 | DER | Conector de medição em latão com 2 parafusos para cabos de 16 a 50 mm2, ref. TEL-562, Termotécnica ou equivalente | und | 4 | 89.85 | 359.4 |  | 67.43 | 33.25%
14.5 | 160311 | DER | Haste de terra tipo COPPERWELD - 5/8" x 2.40m | und | 2 | 339.6 | 679.2 |  | 254.86 | 33.25%
14.6 | 160313 | DER | Fixador universal latão estanhado p/ cabos 16 a 70 mm2 ref. 5024, incl. parafuso sextavado M6x45mm, arruela lisa 1/4", bucha nº10, vedação dos furos c/ poliuretano ref. 5905, marca de ref. Termotécnica ou equivalente | und | 4 | 90.21 | 360.84 |  | 67.7 | 33.25%
14.7 | 160325 | DER | Caixa de equalização de potenciais para uso interno e externo com nove (9) terminais para aterramento (BEP), em aço, com flange inferior e vedação na porta, ref. TEL-903, marca de referência Termotécnica ou equivalente | und | 1 | 899.02 | 899.02 |  | 674.69 | 33.25%
14.8 | 160328 | DER | Terminal estanhado de 1 compressão 1 furo, 35mm², ref. TEL-5135, marca de referência Termotécnica ou equivalente | und | 1 | 33.67 | 33.67 |  | 25.27 | 33.25%
14.9 | 160316 | DER | Caixa de inspeção em PVC, diâmetro 300 mm, ref TEL-552, marca de referência Termotécnica ou equivalente, inclusive escavação e reaterro | und | 1 | 124 | 124 |  | 93.06 | 33.25%
14.10 | 160333 | DER | Cabo de cobre nú 50 mm2, ref. TEL-5750, marca de referência Termotécnica ou equivalente, inclusive abertura e fechamento de vala para cabo dimensões 50x20cm | m | 20 | 112.36 | 2247.2 |  | 84.32 | 33.25%
14.11 | 151127 | DER | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1" (32mm), inclusive conexões | m | 30 | 27.37 | 821.1 |  | 20.54 | 33.25%
[6 empty] | SUBTOTAL | 11212.97
15 |  |  | FACHADA EM ESTRUTURA DE AÇO E ACM
15.1 | COMPOS | COMP | ACM - PARA PLOTAGEM DE LETRAS, CRIAÇÃO DE PLACAS COMERCIAIS (CONFORME PROJETOS) | M2 | 20 | 798.86 | 15977.2 |  | 599.52 | 33.25%
15.2 | 200738 | DER | Estrut. metálica p/ quadra poliesp. coberta constituída por perfis formados a frio, aço estrutural ASTM A-570 G33 (terças) ASTM A-36 (demais perfis) c/ o sistema de trat. e pint conf descrito em notas da planilha | KG | 220 | 54.37 | 11961.4 |  | 40.8 | 33.25%
[6 empty] | SUBTOTAL | 27938.6
16 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS*
16.1 | 160303 | DER | Aterramento com haste terra 5/8" x 2.40, cabo de cobre nu 6mm2, inclusive caixa de concreto 30 x 30 cm | und | 1 | 647.82 | 647.82 |  | 486.17 | 33.25%
16.2 | 151132 | DER | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO 3/4" , MARCA DE REFERÊNCIA TIGRE | m | 30 | 8.79 | 263.7 |  | 6.6 | 33.25%
16.3 | 151127 | DER | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM. 1" (32MM), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 30 | 27.37 | 821.1 |  | 20.54 | 33.25%
16.4 | 150837 | DER | Eletrocalha perfurada em chapa de aço galvanizado nº16, 300x100mm, sem tampa | m | 30 | 135.25 | 4057.5 |  | 101.5 | 33.25%
16.5 | 151801 | DER | PONTO PADRÃO DE LUZ NO TETO - CONSIDERANDO ELETRODUTO PVC RÍGIDO DE 3/4" INCLUSIVE CONEXÕES (4.5M), FIO ISOLADO PVC DE 2.5MM2 (16.2M) E CAIXA ESTAMPADA 4X4" (1 UND) | und | 28 | 313.44 | 8776.32 |  | 235.23 | 33.25%
16.6 | 151803 | DER | PONTO PADRÃO DE TOMADA 2 PÓLOS MAIS TERRA - CONSIDERANDO ELETRODUTO PVC RÍGIDO DE 3/4" INCLUSIVE CONEXÕES (5.0M), FIO ISOLADO PVC DE 2.5MM2 (16.5M) E CAIXA ESTAMPADA 4X2" (1 UND) | und | 40 | 320.16 | 12806.4 |  | 240.27 | 33.25%
16.7 | 151810 | DER | PONTO PADRÃO DE INTERRUPTOR DE 1 TECLA PARALELO - CONSIDERANDO ELETRODUTO PVC RÍGIDO DE 3/4" INCLUSIVE CONEXÕES (8.5M), FIO ISOLADO PVC DE 2.5MM2 (28.8M) E CAIXA ESTAMPADA 4X2" (1 UND) | und | 15 | 537.41 | 8061.15 |  | 403.31 | 33.25%
16.8 | 151806 | DER | PONTO PADRÃO DE TOMADA PARA AR REFRIGERADO - CONSIDERANDO ELETRODUTO PVC RÍGIDO DE 3/4" INCLUSIVE CONEXÕES (6.0M), FIO ISOLADO PVC DE 4.0MM2 (21.6M) E CAIXA ESTAMPADA 4X2" (1 UND) | und | 7 | 456.87 | 3198.09 |  | 342.87 | 33.25%
16.9 | 151816 | DER | PONTO PADRÃO DE INTERRUPTOR DE 3 TECLAS SIMPLES - CONSIDERANDO ELETRODUTO PVC RÍGIDO DE 3/4" INCLUSIVE CONEXÕES (4.5M), FIO ISOLADO PVC DE 2.5MM2 (25.8M) E CAIXA ESTAMPADA 4X2" (1 UND) | und | 3 | 405.04 | 1215.12 |  | 303.97 | 33.25%
16.10 | 151812 | DER | PONTO PADRÃO DE INTERRUPTOR DE 2 TECLAS SIMPLES E 1 TOMADA DOIS PÓLOS MAIS TERRA 10A/250V - CONSIDERANDO ELETRODUTO PVC RÍGIDO DE 3/4" INCLUSIVE CONEXÕES (4.5M), FIO ISOLADO PVC DE 2.5MM2 (22.9M) E CAIXA ESTAMPADA 4X2" (1 UND) | und | 10 | 374.11 | 3741.1 |  | 280.76 | 33.25%
16.11 | 160663 | DER | Fornecimento e instalação de Bateria estacionária 12V - 60 AH, para centrais de alarme / iluminação de emergência, Moura ou equivalente | und | 6 | 799.41 | 4796.46 |  | 599.93 | 33.25%
16.12 | 151713 | DER | Subestação ext. aérea trifás. 112.5KVA, completa, c/ quadros de medição, transf. a óleo, chave geral trip., poste e acessórios, conf. NOR-TEC-01 da Escelsa, incl. mureta rev. c/ arg. cimento, cal hidrat. CH1 e areia traço 1:0.5:6 | und | 1 | 65703.18 | 65703.18 |  | 49308.2 | 33.25%
16.13 | 181002 | DER | Luminaria sobrepor compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância inclusive 2 lâmpadas LED T8 20W temp. de cor 5000k bivolt c/ 1,20m - Ref. CS232AL-N - AMES, 2447 - LUMAVI OU EQUIVALENTE | und | 28 | 236.75 | 6629 |  | 177.67 | 33.25%
16.14 | 181001 | DER | Luminaria sobrepor compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor, aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância inclusive 2 lâmpadas LED T8 9/10W temp. de cor 5000k c/ 60cm - Ref. CS216AL-N - AMES, 1261 - LUMAVI OU EQUIVALENTE | und | 10 | 178.46 | 1784.6 |  | 133.93 | 33.25%
16.15 | 151301 | DER | DISJUNTOR MONOPOLAR 16A CURVA C 5KA 220/127V (LABOR) | und | 2 | 33.29 | 66.58 |  | 24.98 | 33.25%
16.16 | 151302 | DER | DISJUNTOR MONOPOLAR 20A CURVA C 5KA 220/127V | und | 2 | 33.29 | 66.58 |  | 24.98 | 33.25%
16.17 | 151307 | DER | DISJUNTOR BIPOLAR 20A CURVA C 5KA 220/127V (LABOR) | und | 2 | 92.7 | 185.4 |  | 69.57 | 33.25%
16.18 | 151321 | DER | DISJUNTOR BIPOLAR 25A CURVA C 5KA 220/127V | und | 2 | 92.7 | 185.4 |  | 69.57 | 33.25%
16.19 | 151330 | DER | DISJUNTOR TRIPOLAR 63A CURVA C 5KA 220/127V (LABOR | und | 2 | 143.79 | 287.58 |  | 107.91 | 33.25%
16.20 | 151331 | DER | DISJUNTOR TRIPOLAR 80A CURVA C 5KA 220/127V | und | 2 | 312.31 | 624.62 |  | 234.38 | 33.25%
16.21 | 151314 | DER | Disjuntor Compacto em caixa moldada tripolar 100 A, curva C - 15KA 240VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 2 | 520.43 | 1040.86 |  | 390.57 | 33.25%
16.22 | 151903 | DER | QUADRO DISTRIB. ENERGIA, EMBUTIDO OU SEMI EMBUTIDO, CAPAC. P/ 34 DISJ. DIN, C/BARRAM TRIF. 100A BARRA. NEUTRO E TERRA, FAB. EM CHAPA DE AÇO 12 USG COM PORTA, ESPELHO, TRINCO COM FECHAD CH YALE, REF. QDTN II-34DIN-CEMAR OU EQUIV | und | 1 | 995.59 | 995.59 |  | 747.16 | 33.25%
[6 empty] | SUBTOTAL | 125954.15
17 |  |  | PINTURA
17.1 | 10246 | DER | Lixamento de parede com pintura antiga PVA para recebimento de nova camada de tinta | M2 | 1736.94 | 6.72 | 11672.24 |  | 5.04 | 33.25%
17.2 | 190101 | DER | Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa corrida, referência Suvinil, Coral, Metalatex ou equivalente, inclusive uma demão de liquido selador PVA, referência Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente | M2 | 1736.94 | 26.73 | 46428.41 |  | 20.06 | 33.25%
17.3 | 190105 | DER | Pintura em paredes e forros, aplicação manual, com três demãos de tinta esmalte sintético premium, acabamento fosco, referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive uma demão de liquido selador acrílico, referência Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente | M2 | 1736.94 | 47.94 | 83268.9 |  | 35.98 | 33.25%
17.4 | 190427 | DER | Pintura sobre metal, aplicação manual, com duas demãos de tinta esmalte sintético, referência Suvinil, Coral ou Metalatex | M2 | 34.28 | 46.85 | 1606.02 |  | 35.16 | 33.25%
17.5 | 190303 | DER | Pintura de esquadrias e elementos de madeira, aplicação manual, com três demão de verniz brilhante incolor, linha Premium Copal, referência Suvinil, Eucatex, Montana ou equivalente | M2 | 87.36 | 39.88 | 3483.92 |  | 29.93 | 33.25%
17.6 | 100204 | DER | Impermeabilização, empregando argamassa de cimento e areia sem peneirar no traço 1:3 com aditivo impermeabilizado tipo sika 1 ou equivalente, espessura de 2 cm | M2 | 140 | 67.22 | 9410.8 |  | 50.45 | 33.25%
[6 empty] | SUBTOTAL | 155870.29
18 |  |  | INSTALAÇÕES DE GÁS
18.1 | 160208 | IOPES | Abrigo de gás para 4 cilindros 45Kg , exec. em alv bloco concreto, dim. 4.05x0,85x2.10m, inclusive cilindros e rede interna do abrigo compreendendo tubos e válvulas de esfera que interligam os cilindros | UND | 1 | 29855.64 | 29855.64 |  | 22405.73 | 33.25%
[6 empty] | SUBTOTAL | 29855.64
19 |  |  | SERVIÇOS FINAIS
19.1 | 200401 | IOPES | Limpeza geral da obra | M2 | 300 | 13.17 | 3951 |  | 9.88 | 33.25%
[6 empty] | SUBTOTAL | 3951
TOTAL OBRA: | [6 empty] | 1383960.1
Data: 15/05/2026
planilha elaborada por : Marcos Tadeu S. Barros
|  |  | ______________________________________________ | ______________________________________________
|  |  | INGLID GONÇALVES GIESTAS DIAS | Hélio Humberto Lima Filho
|  |  | Eng. Civil - CREA ES 032427/D | Prefeito Municipal