## CRONOGRAMA-R02
CRONOGRAMA
|  | OBRA/SERVIÇO: REFORMA PRAÇA PHILOCLETO ALVES DE ARAUJO | [5 empty] | REF. DE PREÇOS: IOPES |  | B.D.I.
30.9%
|  | LOCAL: NITERÓI, ATÍLIO VIVÁCQUA-ES | [5 empty] | (COM DESONERAÇÃO)
ITEM | DESCRIÇÃO | Prazo de Execução ( em dias) | [6 empty] | Valores
|  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | - | R$ | %
- | PLANEJAMENTO E PROCESSO LICITATÓRIO | [7 empty] | - | -
|  | 50% | 50%
01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 0 | 38693.445 | 38693.445 |  |  |  | 77386.89 | 12.97%
|  |  |  | 50% | 50%
02 | MOVIMENTO DE TERRAS | 0 | 0 | 8624.68 | 8624.68 |  |  |  | 17249.36 | 2.892%
|  |  |  | 50% | 50%
03 | PAVIMENTAÇÃO | 0 | 0 | 71309.704 | 71309.704 | 89137.13 | 124791.982 |  | 356548.52 | 59.77%
|  |  |  | 20% | 20% | 25% | 35%
04 | PALCO | 0 | 0 | 0 |  | 8994.045 | 8994.045 |  | 17988.09 | 3.015%
[6 empty] | 50% | 50%
05 | DRENAGEM | 0 | 0 | 0 | 25980.5175 | 25980.5175 | 51961.035 |  | 103922.07 | 17.42%
[5 empty] | 25% | 25% | 50%
06 | LAGO ARTIFICIAL/PONTE | 0 | 0 | 0 | 5859.9875 | 5859.9875 | 11719.975 |  | 23439.95 | 3.929%
[5 empty] | 25% | 25% | 50%
VALOR TOTAL (R$) | [8 empty] | 596534.88
AVANÇO DA OBRA |  | 0% | 0% | 19.88% | 25.22% | 21.79% | 33.11%
AVANÇO DA OBRA ACUMULADO |  | 0% | 0% | 19.88% | 45.1% | 66.89% | 100%
CUSTO TOTAL (R$) |  | 0 | 0 | 118627.829 | 150468.334 | 129971.68 | 197467.037
CUSTO TOTAL ACUMULADO (R$) |  | 0 | 0 | 118627.829 | 269096.163 | 399067.843 | 596534.88
|  | _________________________________________ |  |  |  |  | _________________________________________
|  | Lucas Rodrigues Ramos |  |  |  |  | Josemar Machado Fernandes
|  | CREA ES-025761/D |  |  |  |  | Prefeito Municipal em Exercício