## Planilha Orçamentária (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVÁCQUA/ES
|  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (ESTIMATIVA) | REFERENCIAIS DE PREÇOS: DER-ES 01/2018 ; IOPES 09/2018 ; SINAPI 09/2018 |  |  |  | LOCAL: RUA JOSÉ HENRIQUE LADEIRA, ALTO NITERÓI, ATÍLIO VIVÁCQUA-ES
OBRA/SERVIÇO: MURO DE CONTENÇÃO DA RUA MANOEL PIO
|  | LOCAL: RUA MANOEL PIO - ALTO NITERÓI, ATÍLIO VIVÁCQUA-ES | BDI |  |  | 30.9% |  |  | OBRA/SERVIÇO: MURO DE CONTENÇÃO DA RUA MANOEL PIO
ITEM | CÓDIGO REFERÊNCIA | ESPECIFICAÇÃO | UND. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI |  | LOCAL: RUA MANOEL PIO - ALTO NITERÓI, ATÍLIO VIVÁCQUA-ES
MURO 01
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | SINAPI 74209/001 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 2.5 | 330.33 | 825.83 | 252.35
[5 empty] | TOTAL ÍTEM 1 | 825.83
2 |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS
2.1 | IOPES 030101 | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade | m³ | 95 | 47.99 | 4559.05 | 35.04
2.2 | IOPES 30119 | Apiloamento do fundo de vala com maço de 30 a 60kg | m² | 12.35 | 25.11 | 310.11 | 18.33
2.3 | IOPES 130112 | Lastro de concreto não estrutural, espessura de 6 cm | m² | 38 | 40.68 | 1545.84 | 29.85
[5 empty] | TOTAL ÍTEM 2 | 6415
3 |  | MURO DE ARRIMO
3.1 | IOPES 040206 | Fôrma de tábua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundações, levando-se em conta a utilização 5 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desforma) | m² | 152 | 67.85 | 10313.2 | 87.35
3.2 | IOPES 40202 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto ciclópico Fck=15MPa com 30% de pedra de mão | m³ | 95 | 528.6 | 50217 | 381.46
3.3 | IOPES 141909 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões | m | 112.1 | 63.38 | 7104.9 | 45.32
3.4 | DER 40718 | Colchão drenante de brita 3 inclusive fornecimento, espalhamento, compactação e transporte da brita | m³ | 30.4 | 94.93 | 2885.87 | 72.52
[5 empty] | TOTAL ÍTEM 3 | 70520.97
4 |  | ESCADA
4.1 | IOPES 40337 | Fôrma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para estrutura em geral, 5 reaproveitamentos, reforçada com sarrafos de madeira 2.5x10cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) | m² | 23.18 | 82.19 | 1905.16 | 108.58
4.2 | IOPES 40328 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 184.13 | 8.3 | 1528.28 | 6.69
4.3 | IOPES 40333 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 11.4 | 8.44 | 96.22 | 6.73
4.4 | IOPES 40322 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=20 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m³ | 6.39 | 656.32 | 4193.88 | 477.75
[5 empty] | TOTAL ÍTEM 5 | 7723.54
TOTAL MURO 01: | [5 empty] | 85485.34
MURO 02
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | SINAPI 74209/001 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 2.5 | 330.33 | 825.83 | 252.35
[5 empty] | TOTAL ÍTEM 1 | 825.83
2 |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS
2.1 | IOPES 030101 | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade | m³ | 62.5 | 47.99 | 2999.38 | 35.04
2.2 | IOPES 30119 | Apiloamento do fundo de vala com maço de 30 a 60kg | m² | 25 | 25.11 | 627.75 | 18.33
2.3 | IOPES 130112 | Lastro de concreto não estrutural, espessura de 6 cm | m² | 25 | 40.68 | 1017 | 29.85
[5 empty] | TOTAL ÍTEM 2 | 4644.13
3 |  | MURO DE ARRIMO
3.1 | IOPES 040206 | Fôrma de tábua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundações, levando-se em conta a utilização 5 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desforma) | m² | 110 | 67.85 | 7463.5 | 87.35
3.2 | IOPES 40202 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto ciclópico Fck=15MPa com 30% de pedra de mão | m³ | 112.5 | 528.6 | 59467.5 | 381.46
3.3 | IOPES 141909 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões | m | 59 | 63.38 | 3739.42 | 45.32
3.4 | DER 40718 | Colchão drenante de brita 3 inclusive fornecimento, espalhamento, compactação e transporte da brita | m³ | 20 | 94.93 | 1898.6 | 72.52
[5 empty] | TOTAL ÍTEM 3 | 72569.02
TOTAL MURO 02: | [5 empty] | 78038.98
MURO 03
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | SINAPI 74209/001 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 2.5 | 330.33 | 825.83 | 252.35
[5 empty] | TOTAL ÍTEM 1 | 825.83
2 |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS
2.1 | IOPES 030101 | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade | m³ | 97.88 | 47.99 | 4697.26 | 35.04
2.2 | IOPES 30119 | Apiloamento do fundo de vala com maço de 30 a 60kg | m² | 40.5 | 25.11 | 1016.96 | 18.33
2.3 | IOPES 130112 | Lastro de concreto não estrutural, espessura de 6 cm | m² | 33.75 | 40.68 | 1372.95 | 29.85
[5 empty] | TOTAL ÍTEM 2 | 7087.17
3 |  | MURO DE ARRIMO
3.1 | IOPES 040206 | Fôrma de tábua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundações, levando-se em conta a utilização 5 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desforma) | m² | 81 | 67.85 | 5495.85 | 87.35
3.2 | IOPES 40202 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto ciclópico Fck=15MPa com 30% de pedra de mão | m³ | 118.13 | 528.6 | 62443.52 | 381.46
3.3 | IOPES 141909 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões | m | 100 | 63.38 | 6338 | 45.32
3.4 | DER 40718 | Colchão drenante de brita 3 inclusive fornecimento, espalhamento, compactação e transporte da brita | m³ | 33.75 | 94.93 | 3203.89 | 72.52
[5 empty] | TOTAL ÍTEM 3 | 77481.26
4 |  | ESCADA
4.1 | IOPES 40337 | Fôrma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para estrutura em geral, 5 reaproveitamentos, reforçada com sarrafos de madeira 2.5x10cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) | m² | 51.94 | 82.19 | 4268.95 | 108.58
4.2 | IOPES 40328 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 1194.2 | 8.3 | 9911.86 | 6.69
4.3 | IOPES 40333 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 120 | 8.44 | 1012.8 | 6.73
4.3 | IOPES 40322 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=20 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m³ | 17.27 | 656.32 | 11334.65 | 477.75
[5 empty] | TOTAL ÍTEM 5 | 26528.26
TOTAL MURO 03: | [5 empty] | 111922.52
MURO 04
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | SINAPI 74209/001 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 2.5 | 330.33 | 825.83 | 252.35
[5 empty] | TOTAL ÍTEM 1 | 825.83
2 |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS
2.1 | IOPES 030101 | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade | m³ | 62.5 | 47.99 | 2999.38 | 35.04
2.2 | IOPES 30119 | Apiloamento do fundo de vala com maço de 30 a 60kg | m² | 5 | 25.11 | 125.55 | 18.33
2.3 | IOPES 130112 | Lastro de concreto não estrutural, espessura de 6 cm | m² | 45 | 40.68 | 1830.6 | 29.85
[5 empty] | TOTAL ÍTEM 2 | 4955.53
3 |  | MURO DE ARRIMO
3.1 | IOPES 040206 | Fôrma de tábua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundações, levando-se em conta a utilização 5 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desforma) | m² | 150 | 67.85 | 10177.5 | 87.35
3.2 | IOPES 40202 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto ciclópico Fck=15MPa com 30% de pedra de mão | m³ | 135 | 528.6 | 71361 | 381.46
3.3 | IOPES 141909 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões | m | 150 | 63.38 | 9507 | 45.32
3.4 | DER 40718 | Colchão drenante de brita 3 inclusive fornecimento, espalhamento, compactação e transporte da brita | m³ | 37.5 | 94.93 | 3559.88 | 72.52
[5 empty] | TOTAL ÍTEM 3 | 94605.38
TOTAL MURO 04: | [5 empty] | 100386.74
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | SINAPI 74209/001 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 2.5 | 330.33 | 825.83 | 252.35
[5 empty] | TOTAL ÍTEM 1 | 825.83
2 |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS
2.1 | IOPES 030101 | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade | m³ | 248 | 47.99 | 11901.52 | 35.04
2.2 | IOPES 30119 | Apiloamento do fundo de vala com maço de 30 a 60kg | m² | 123 | 25.11 | 3088.53 | 18.33
2.3 | IOPES 130112 | Lastro de concreto não estrutural, espessura de 6 cm | m² | 102 | 40.68 | 4149.36 | 29.85
[5 empty] | TOTAL ÍTEM 2 | 19139.41
3 |  | MURO DE ARRIMO
3.1 | IOPES 040206 |  | m² | 307.5 | 67.85 | 20863.88 | 87.35
3.2 | IOPES 40202 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto ciclópico Fck=15MPa com 30% de pedra de mão | m³ | 205 | 528.6 | 108363 | 381.46
3.3 | IOPES 141909 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões | m | 260 | 63.38 | 16478.8 | 45.32
3.4 | DER 40718 | Colchão drenante de brita 3 inclusive fornecimento, espalhamento, compactação e transporte da brita | m³ | 76.88 | 94.93 | 7298.22 | 72.52
[5 empty] | TOTAL ÍTEM 3 | 153003.9
TOTAL MURO: | [5 empty] | 172969.14
2019-03-27 |  |  | TOTAL OBRA: |  | 172969.14
|  | ______________________________________________ | __________________________________________________
|  | Evaldo Martisn da Costa | JOSEMAR MACHADO FERNANDES |  |  |  |  | 172969.14
|  | CREARJ 184297/D | Prefeito Municipal

## Memória de Cálculo (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVÁCQUA/ES
|  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (ESTIMATIVA) | REFERENCIAIS DE PREÇOS: DER-ES 01/2018 ; IOPES 09/2018 ; SINAPI 09/2018
OBRA/SERVIÇO: MURO DE ARRIMO 01, 02, 03, 04 e 05 no Bairro Alto Niteroi.
|  | LOCAL: ALTO NITERÓI, ATÍLIO VIVÁCQUA-ES | BDI |  |  |  |  | 30.9% | OBRA/SERVIÇO: MURO DE ARRIMO 01, 02, 03, 04 e 05 no Bairro Alto Niteroi.
ITEM | CÓDIGO REFERÊNCIA | ESPECIFICAÇÃO | UND. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO |  |  | PREÇO TOTAL | LOCAL: ALTO NITERÓI, ATÍLIO VIVÁCQUA-ES
MURO 01
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | SINAPI 74209/001 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado |  |  | L | B | AREA | UND
|  | PLACA |  |  | 2 | 1.25 | 2.5 | m³
2 |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS
2.1 | IOPES 030101 | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade | L | B | H | VOL. | UND
|  | MURO 01 | 19 | 2 | 0.5 | 19 | m³
|  |  | 19 | 1 | 4 | 76 | m³
|  | subtotal |  |  |  | 95 | m³
2.2 | IOPES 30119 | Apiloamento do fundo de vala com maço de 30 a 60kg
|  | MURO 01 | 19 | 0.3 | 0.5 | 2.85 | m³
|  |  | 19 | 1 | 0.5 | 9.5 | m³
|  | subtotal |  |  |  | 12.35 | m³
2.3 | IOPES 130112 | Lastro de concreto não estrutural, espessura de 6 cm |  | L | B | AREA | UND
|  | MURO 01 |  | 19 | 2 | 38 | m²
subtotal
3 |  | MURO DE ARRIMO
3.1 | IOPES 040206 | Fôrma de tábua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundações, levando-se em conta a utilização 5 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desforma) | L | H | LADOS | AREA | UND
|  | MURO 01 | 19 | 4 | 2 | 152 | m²
subtotal
3.2 | IOPES 40202 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto ciclópico Fck=15MPa com 30% de pedra de mão | L | B | H | VOL. | UND
|  | MURO 01 | 19 | 2 | 0.5 | 19 | m²
|  |  | 19 | 1 | 4 | 76 | m²
|  | subtotal |  |  |  | 95 | m²
3.3 | IOPES 141909 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões |  |  |  | L | UND
|  | 19,00 drenos x 3,00 linhas x 1,80m |  |  |  | 102.6 | m
|  | 19,00 esperas para guarda corpo x 0,50m |  |  |  | 9.5 | m
[6 empty] | 112.1 | m
3.4 | DER 40718 | Colchão drenante de brita 3 inclusive fornecimento, espalhamento, compactação e transporte da brita | L | B | H | VOL. | UND
|  | MURO 01 | 19 | 0.4 | 4 | 30.4 | m³
4 |  | GUARDA CORPO
4.1 | IOPES 40320 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=15 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | L | B | H | QT
|  | COLUNAS | 0.2 | 0.1 | 1 | 7 | 0.14
|  | VIGA | 19 | 0.1 | 0.2 | 1 | 0.38
|  | TOTAL |  |  |  |  | 0.52
4.2 | IOPES 40328 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | L | B | H | QT
|  | COLUNAS | 1 | 0.1 | 0.2 | 7 | 2.94
|  | VIGA | 19 | 0.1 | 0.2 | 1 | 7.98
[7 empty] | 10.92 | Kg
4.3 | IOPES 40333 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | L | B |  | QT
|  | COLUNAS | 1 | 4 |  | 7 | 28
|  | VIGA | 19 | 4 | 0.2 | 1 | 76
[7 empty] | 104 | Kg
4.4 | IOPES 40337 | Fôrma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para estrutura em geral, 5 reaproveitamentos, reforçada com sarrafos de madeira 2.5x10cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) | L | LADOS | B | QT
|  | COLUNAS | 1 | 2 | 0.2 | 7 | 2.8
|  | VIGA | 19 | 2 | 0.3 | 1 | 11.4
[7 empty] | 14.2 | m²
4.5 | IOPES 50606 | Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, esp. das juntas 12mm e esp. das paredes s/revestimento, 10cm (bloco comprado na fábrica, posto obra) | L | LADOS | H | QT
|  | MURO 01 | 19 | 1 | 1 | 1 | 19
[7 empty] | 19 | m²
4.6 | IOPES 120101 | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm | m² | 29 | 5.8 |  |  | 168.2
|  | MURO 01 | 19 | 2 | 1 | 1 | 38
[7 empty] | 38 | m²
4.7 | IOPES 120301 | Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 20 mm
|  | MURO 01 | 19 | 2 | 1 | 1 | 38
[7 empty] | 38 | m²
5 |  | ESCADA
5.1 | IOPES 40337 | Fôrma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para estrutura em geral, 5 reaproveitamentos, reforçada com sarrafos de madeira 2.5x10cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) | L | B | H | QT | AREA | UND
|  | LAJE | 9.41 | 1 | 1 | 1 | 9.41 | m²
|  | DEGRAUS | 1 | 1 | 0.18 | 24 | 4.32 | m²
|  | COLUNAS | 0.15 | 0.3 | 2.96 | 2 | 2.664 | m²
|  |  | 0.15 | 0.3 | 3.9 | 2 | 3.51 | m²
|  | VIGAS | 1.5 | 0.15 | 0.3 | 1 | 1.125 | m²
|  |  | 1 | 0.15 | 1 | 4 | 2.15 | m²
[7 empty] | 23.179 | m²
5.2 | IOPES 40328 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | L | B | H | QT | PESO | UND
|  | LAJE | 9.41 | 1 | 1 | 1 | 31.994 | Kg
|  |  | 1 | 9.43 | 1 | 1 | 32.062 | Kg
|  | COLUNAS | 3.66 | 4 | 1 | 2 | 19.9104 | Kg
|  |  | 5.3 | 4 | 1 | 2 | 28.832 | Kg
|  | VIGAS | 1.8 | 4 | 1 | 1 | 4.896 | Kg
|  | SAPATAS | 1.4 | 4 | 1 | 4 | 15.232 | Kg
|  |  | 1.6 | 1 | 1 | 1 | 51.2 | Kg
[7 empty] | 184.1264 | Kg
5.3 | IOPES 40333 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | L | B | H | QT | PESO | UND
|  | COLUNAS | 3.66 | 0.1 | 0.3 | 2 | 3.9528
|  |  | 5.3 | 0.1 | 0.3 | 2 | 5.724
|  | VIGAS | 1.8 | 0.1 | 0.3 | 1 | 0.972
|  |  | 1.4 | 0.1 | 0.3 | 1 | 0.756
[7 empty] | 11.4048 | Kg
5.4 | IOPES 40322 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=20 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | L | B | H | QT | VOL. | UND
|  | LAJE | 9.41 | 1 | 0.1 | 1 | 0.941 | m³
|  | DEGRAUS | 1 | 1 | 0.09 | 24 | 2.16 | m³
|  | COLUNAS | 0.15 | 0.3 | 2.96 | 2 | 0.2664 | m³
|  |  | 0.15 | 0.3 | 3.9 | 2 | 0.351 | m³
|  | VIGAS | 1.5 | 0.15 | 0.3 | 1 | 0.0675 | m³
|  |  | 1 | 0.15 | 1 | 4 | 0.6 | m³
|  | SAPATAS | 1 | 1 | 0.5 | 4 | 2 | m³
|  | subtotal |  |  |  |  | 6.3859 | m³
MURO 02
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | SINAPI 74209/001 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado |  |  | L | B | AREA | UND
[5 empty] | 2 | 1.25 | 2.5 | m³
2 |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS
2.1 | IOPES 030101 | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade | L | B | H | VOL. | UND
|  | muro 02 | 10 | 2.5 | 0.5 | 12.5 | m³
|  |  | 10 | 1 | 5 | 50 | m³
|  | subtotal |  |  |  | 62.5 | m³
2.2 | IOPES 30119 | Apiloamento do fundo de vala com maço de 30 a 60kg | L | B | H | VOL. | UND
|  | muro 02 | 10 | 0.5 | 5 | 25 | m³
2.3 | IOPES 130112 | Lastro de concreto não estrutural, espessura de 6 cm |  | L | B | AREA
|  | muro 02 |  | 10 | 2.5 | 25 | m³
subtotal
3 |  | MURO DE ARRIMO
3.1 | IOPES 040206 | Fôrma de tábua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundações, levando-se em conta a utilização 5 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desforma) | L | H | LADOS | AREA | UND
|  | muro 02 | 10 | 5.5 | 2 | 110 | m²
3.2 | IOPES 40202 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto ciclópico Fck=15MPa com 30% de pedra de mão | L | B | H | VOL.
|  | muro 02 | 10 | 2.5 | 0.5 | 12.5 | m³
|  |  | 10 | 2 | 5 | 100 | m³
|  | subtotal |  |  |  | 112.5 | m³
3.3 | IOPES 141909 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões |  |  |  | L | UND
|  | 10,00 und x 3,00 linhas x 1,80m |  |  |  | 54 | m
|  | 10,00 und x 0,50m |  |  |  | 5 | m
[6 empty] | 59 | m
3.4 | DER 40718 | Colchão drenante de brita 3 inclusive fornecimento, espalhamento, compactação e transporte da brita | L | B | H | VOL. | UND
|  | muro 02 | 10 | 0.4 | 5 | 20 | m³
TOTAL MURO 02:
MURO 03
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | SINAPI 74209/001 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado |  |  | L | B | AREA | UND
[5 empty] | 2 | 1.25 | 2.5 | m³
2 |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS
2.1 | IOPES 030101 | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade | L | B | H | VOL. | UND
|  | muro 03 | 13.5 | 2.5 | 0.5 | 16.875 | m³
|  |  | 13.5 | 1 | 6 | 81 | m³
|  | subtotal |  |  |  | 97.875 | m³
2.2 | IOPES 30119 | Apiloamento do fundo de vala com maço de 30 a 60kg | L | B | H | VOL. | UND
|  | muro 03 | 13.5 | 0.5 | 6 | 40.5 | m³
2.3 | IOPES 130112 | Lastro de concreto não estrutural, espessura de 6 cm |  | L | B | AREA
|  | muro 03 |  | 13.5 | 2.5 | 33.75 | m²
3 |  | MURO DE ARRIMO
3.1 | IOPES 040206 | Fôrma de tábua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundações, levando-se em conta a utilização 5 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desforma) | L | H | LADOS | AREA | UND
|  | muro 03 | 13.5 | 6 | 2 | 81 | m²
subtotal
3.2 | IOPES 40202 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto ciclópico Fck=15MPa com 30% de pedra de mão | L | B | H | VOL. | UND
|  | muro 03 | 13.5 | 2.5 | 0.5 | 16.875 | m³
|  |  | 13.5 | 1.5 | 5 | 101.25 | m³
|  | subtotal |  |  |  | 118.125 | m³
3.3 | IOPES 141909 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões |  |  |  | L | UND
|  | muro 03 :13,00 M X 3,00 Linhas x 2,40m |  |  |  | 93.6 | m
|  | 13,00 drenos x 0,50m |  |  |  | 6.5 | m
[6 empty] | 100.1 | m
3.4 | DER 40718 | Colchão drenante de brita 3 inclusive fornecimento, espalhamento, compactação e transporte da brita |  | L | B | VOL. | UND
|  | muro 03 |  | 13.5 | 2.5 | 33.75 | m³
4 |  | ESCADA
4.1 | IOPES 40337 | Fôrma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para estrutura em geral, 5 reaproveitamentos, reforçada com sarrafos de madeira 2.5x10cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) | L | B | H | QT | AREA | UND
1° Lance
|  | LAJE | 6.34 | 1.3 | 1 | 1 | 8.242 | m²
|  | DEGRAUS | 1 | 1 | 0.18 | 17 | 3.06 | m²
|  | COLUNAS | 0.15 | 0.3 | 3.4 | 2 | 3.06 | m²
|  | VIGAS | 1 | 0.15 | 0.3 | 4 | 3 | m²
2° Lance
|  | LAJE | 3.78 | 1.3 | 1 | 1 | 4.914 | m²
|  | DEGRAUS | 1 | 1 | 0.18 | 9 | 1.62 | m²
|  | COLUNAS | 0.15 | 0.3 | 4.3 | 2 | 3.87 | m²
|  | VIGAS | 1 | 0.15 | 0.3 | 4 | 3 | m²
3° Lance
|  | LAJE | 2 | 1.3 | 1 | 1 | 2.6 | m²
|  | DEGRAUS | 1 | 1 | 0.18 | 4 | 0.72 | m²
|  | COLUNAS | 0.15 | 0.3 | 5 | 2 | 4.5 | m²
|  | VIGAS | 1 | 0.15 | 0.3 | 4 | 3 | m²
4° Lance
|  | LAJE | 1.3 | 1.3 | 1 | 1 | 1.69 | m²
|  | DEGRAUS | 1 | 1 | 0.18 | 4 | 0.72 | m²
|  | COLUNAS | 0.15 | 0.3 | 5.49 | 2 | 4.941 | m²
|  | VIGAS | 1 | 0.15 | 0.3 | 4 | 3 | m²
|  | sub total |  |  |  |  | 51.937 | m²
4.2 | IOPES 40328 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | L | B | H | QT | PESO | UND
1° LANCE
|  | LAJE | 6.34 | 1.2 | 1 | 1 | 28.4539 | Kg
|  | COLUNAS | 3.4 | 4 | 1 | 2 | 18.496 | Kg
|  | VIGAS | 1 | 4 | 1 | 1 | 2.72 | Kg
|  |  | 1.5 | 4 | 1 | 1 | 4.08 | Kg
2° LANCE
|  | LAJE | 3.78 | 1.2 | 1 | 1 | 16.9646 | Kg
|  | COLUNAS | 4.3 | 4 | 1 | 2 | 23.392 | Kg
|  | VIGAS | 1 | 4 | 1 | 2 | 5.44 | Kg
|  |  | 1 | 3 | 1 | 2 | 4.08 | Kg
3° LANCE
|  | LAJE | 2 | 1.2 | 1 | 1 | 8.976 | Kg
|  | COLUNAS | 5.3 | 4 | 1 | 2 | 28.832 | Kg
|  | VIGAS | 1 | 4 | 1 | 2 | 5.44 | Kg
|  |  | 1 | 3 | 1 | 2 | 4.08 | Kg
|  | SAPATAS | 1 | 0.2 | 1 | 8 | 22.848 | Kg
|  |  | 1.6 | 0.2 | 1 | 5 | 20.4 | Kg
|  | sub total |  |  |  |  | 194.2026 | Kg
5.3 | IOPES 40333 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | L | B | H | QT | PESO
1° LANCE
|  | COLUNAS | 3.4 | 0.1 | 0.3 | 2 | 3.672 | Kg
|  | VIGAS | 1 | 0.1 | 0.3 | 1 | 0.54 | Kg
|  |  | 1.5 | 0.1 | 0.3 | 2 | 1.62 | Kg
2° LANCE
|  | COLUNAS | 4.3 | 0.1 | 0.3 | 2 | 4.644 | Kg
|  | VIGAS | 1 | 0.1 | 0.3 | 1 | 0.54 | Kg
|  |  | 1.5 | 0.1 | 0.3 | 2 | 1.62 | Kg
3° LANCE
|  | COLUNAS | 5.3 | 0.1 | 0.3 | 2 | 5.724 | Kg
|  | VIGAS | 1 | 0.1 | 0.3 | 1 | 0.54 | Kg
|  |  | 1.5 | 0.1 | 0.3 | 2 | 1.62 | Kg
[7 empty] | 20.52 | Kg
4.3 | IOPES 40322 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=20 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | L | B | H | QT | VOL. | UND
1° LANCE
|  | LAJE | 6.34 | 1 | 0.1 | 1 | 0.634 | m³
|  | DEGRAUS | 1 | 1 | 0.18 | 17 | 3.06 | m³
|  | COLUNAS | 0.15 | 0.3 | 3.4 | 2 | 0.306 | m³
|  | VIGAS | 2 | 0.15 | 0.3 | 1 | 0.09 | m³
|  |  | 1 | 0.15 | 1 | 4 | 0.6 | m³
2° LANCE
|  | LAJE | 3.78 | 1 | 0.1 | 1 | 0.378 | m³
|  | DEGRAUS | 1 | 1 | 0.18 | 17 | 3.06 | m³
|  | COLUNAS | 0.15 | 0.3 | 4.99 | 2 | 0.4491 | m³
|  | VIGAS | 2 | 0.15 | 0.3 | 1 | 0.09 | m³
|  |  | 1 | 0.15 | 1 | 4 | 0.6 | m³
3° LANCE
|  | LAJE | 5.3 | 1 | 0.1 | 1 | 0.53 | m³
|  | DEGRAUS | 1 | 1 | 0.18 | 17 | 3.06 | m³
|  | COLUNAS | 0.15 | 0.3 | 4.99 | 2 | 0.4491 | m³
|  | VIGAS | 2 | 0.15 | 0.3 | 1 | 0.09 | m³
|  |  | 1 | 0.15 | 1 | 4 | 0.6 | m³
3° LANCE
|  | LAJE | 1.5 | 1 | 0.1 | 1 | 0.15 | m²
|  | DEGRAUS | 1 | 1 | 0.18 | 4 | 0.72 | m²
|  | SAPATAS | 1.6 | 1 | 0.5 | 3 | 2.4 | m²
[7 empty] | 17.2662 | m²
MURO 04
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | SINAPI 74209/001 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado |  |  | L | B | AREA | UND
|  | PLACA |  |  | 2 | 1.25 | 2.5 | m³
2 |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS
2.1 | IOPES 030101 | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade | L | B | H | VOL. | UND
|  | muro 04 | 10 | 2.5 | 0.5 | 12.5 | m³
|  |  | 10 | 1 | 5 | 50 | m³
|  | subtotal |  |  |  | 62.5 | m³
2.2 | IOPES 30119 | Apiloamento do fundo de vala com maço de 30 a 60kg | L | B | H | VOL. | UND
|  | muro 04 | 10 | 1 | 0.5 | 5 | m³
subtotal
2.3 | IOPES 130112 | Lastro de concreto não estrutural, espessura de 6 cm |  | L | H | AREA | UND
|  | muro 04 |  | 30 | 1.5 | 45 | m²
subtotal
3 |  | MURO DE ARRIMO
3.1 | IOPES 040206 | Fôrma de tábua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundações, levando-se em conta a utilização 5 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desforma) | L | H | LADOS | AREA | UND
|  | muro 04 | 30 | 2.5 | 2 | 150 | m²
|  | subtotal |  |  |  | 150 | m²
3.2 | IOPES 40202 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto ciclópico Fck=15MPa com 30% de pedra de mão | L | H | E | VOL. | UND
|  | muro 04 | 30 | 0.5 | 1.5 | 22.5 | m³
|  |  | 30 | 2.5 | 1.5 | 112.5 | m³
|  | subtotal |  |  |  | 135 | m³
3.3 | IOPES 141909 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões |  |  |  | L | UND
|  | 30 tubos x 3 linhas x 1,80 m |  |  |  | 135 | m
|  | 30 drenos x 0,50m |  |  |  | 15 | m
[6 empty] | 0 | m
3.4 | DER 40718 | Colchão drenante de brita 3 inclusive fornecimento, espalhamento, compactação e transporte da brita | L | H | E | VOL. | UND
|  | muro 04 | 30 | 2.5 | 0.5 | 37.5 | m³
MURO 05
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | SINAPI 74209/001 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado |  |  | L | B | AREA | UND
[5 empty] | 2 | 1.25 | 2.5 | m³
2 |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS
2.1 | IOPES 030101 | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade | L | H | E | VOL. | UND
|  | MURO 05 | 41 | 6 | 0.8 | 196.8 | m³
|  |  | 41 | 0.5 | 2.5 | 51.25 | m³
|  | TOTAL |  |  |  | 248.05 | m³
2.2 | IOPES 30119 | Apiloamento do fundo de vala com maço de 30 a 60kg | L | H | E | VOL. | UND
|  | MURO 05 | 41 | 6 | 0.5 | 123 | m³
2.3 | IOPES 130112 | Lastro de concreto não estrutural, espessura de 6 cm |  | L | B | AREA | UND
|  | MURO 05 |  | 41 | 2.5 | 102.5 | m²
3 |  | MURO DE ARRIMO
3.1 | IOPES 040206 | Fôrma de tábua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundações, levando-se em conta a utilização 5 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desforma) | L | H | LADOS | AREA | UND
|  | MURO 05 | 41 | 3.75 | 2 | 307.5 | m²
3.2 | IOPES 40202 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto ciclópico Fck=15MPa com 30% de pedra de mão | L | B | H | VOL. | UND
|  | MURO 05 | 41 | 2.5 | 0.5 | 51.25 | m3
|  |  | 41 | 3.75 | 1 | 153.75 | m³
|  | sub total |  |  |  | 205 | m³
3.3 | IOPES 141909 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões |  |  |  | L | UND
|  | 40 tubos x 3 linhas x 2,00m |  |  |  | 240 | m
|  | 40,00 drenos x 0,50m |  |  |  | 20 | m
|  | sub total |  |  |  | 260 | m
3.4 | DER 40718 | Colchão drenante de brita 3 inclusive fornecimento, espalhamento, compactação e transporte da brita | L | B | H | VOL. | UND
|  | MURO 05 | 41 | 0.5 | 3.75 | 76.875 | m³
|  | ______________________________________________ | __________________________________________________
|  | Evaldo Martins da Costa | Josemar Machado Fernandes
|  | CREA: RJ-184297/D | Prefeito Municipal

## Crono.
Município de Atílio Vivácqua
Cronograma
OBRA/SERVIÇO: MURO DE CONTENÇÃO DA RUA MANOEL PIO
LOCAL: RUA MANOEL PIO - ALTO NITERÓI, ATÍLIO VIVÁCQUA-ES
|  | Total da Obra: |  | 210187.6
[8 empty] | BDI: | 30.9%
#REF!
ITEM | DESCRIÇÃO | Valores |  | Prazo de Execução (130 dias, 60 dias para processo licitatório e 70 dias para execução)
|  | R$ | % | 60 | 100 | 130 | 180 | 210 | 240 | 270
| MURO 01 |  | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-02-18
[5 empty] | 10% | 30% | 30% | 20% | 10% |  | 2019-04-19
| MURO 02 |  | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10% | 30% | 30% | 20% | 10%
| MURO 03 |  | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Licitação | [6 empty] | 2019-02-18
[5 empty] | 10% | 30% | 30% | 20% | 10% |  | 2019-04-19
| MURO 04 |  | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10% | 30% | 30% | 20% | 10%
| 0 | 210187.6 | 100% |  | 105093.8 | 105093.8 | 63056.28 | 42037.52 | 21018.76 | 0
LICITAÇÃO
[5 empty] | 50% | 50% | 30% | 20% | 10%
CUSTO TOTAL COM BDI 30,90% (R$) |  | 210187.6 | 100% | 0 | 105093.8 | 105093.8 | 63056.28 | 42037.52 | 21018.76 | 0
TOTAL ACUMULADO (R$) |  |  |  | 0 | 105093.8 | 210187.6 | 273243.88 | 315281.4 | 336300.16 | 336300.16
2019-03-27
______________________________________________ |  |  |  |  | __________________________________________________
Evaldo Martins da Costa |  |  |  |  | Josemar Machado Fernandes
CREA: RJ-2015107731/D |  |  |  |  | Prefeito Municipal

## Desembolso (hidden)
Município de Atílio Vivácqua
Cronograma de Desembolso
OBRA/SERVIÇO: MURO DE CONTENÇÃO DA RUA MANOEL PIO
LOCAL: RUA MANOEL PIO - ALTO NITERÓI, ATÍLIO VIVÁCQUA-ES
|  | Total da Obra: |  | 172969.14
[8 empty] | BDI: | 30.9%
#REF!
ITEM | DESCRIÇÃO | Valores |  | Prazo de Execução (130 dias, 60 dias para processo licitatório e 70 dias para execução)
|  | R$ | % | 35 | 35 | 100 | 130 | 150 | 180 | 210
| MUROS | 172969.14 | 100% | 210187.6 |  | 63056.28 |  |  | -100274.74
2019-02-18
|  |  |  | 121.5% | 0% | 36.46% | 0% | 0% | -57.97% | 0% | 2019-04-19
2019-03-27
______________________________________________ |  |  |  |  | __________________________________________________
Evaldo Martins da Costa |  |  |  |  | Josemar Machado Fernandes
CREA: RJ-184297/D |  |  |  |  | Prefeito Municipal