## CRONOGRAMA (hidden)
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Obra | : Construção de casas geminadas
Local | : Av. Maurilo de Jesus Peixoto - Lote 011 - Quadra 031 - N. Sra. de Fátima - Sete Lagoas/MG
Cliente | : Cida e Jefferson (Luciano)
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | Peso (%) | TOTAL | PERÍODO (meses)
|  |  |  | mês 01 | mês 02 | mês 03 | mês 04 | mês 05 | mês 06
01. | SERVIÇOS PRELIMINARES | #REF! | #REF! | 100% | [5 empty] | 100%
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
02. | FUNDAÇÃO | #REF! | #REF! | 100% | [5 empty] | 100%
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
03. | ESTRUTURA | #REF! | #REF! | 60% | 40% |  |  |  |  | 100%
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
04. | ALVENARIA | #REF! | #REF! |  | 60% | 40% |  |  |  | 100%
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
05. | COBERTURA | #REF! | #REF! |  |  | 80% | 20% |  |  | 100%
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
06. | REVESTIMENTO | #REF! | #REF! |  |  |  | 50% | 50% |  | 100%
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
07. | PAVIMENTAÇÃO | #REF! | #REF! |  |  | 30% | 30% | 40% |  | 100%
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
08. | ESQUADRIAS | #REF! | #REF! |  |  | 20% | 20% | 60% |  | 100%
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
09. | RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS | #REF! | #REF! |  |  |  | 30% | 70% |  | 100%
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
10. | PINTURA | #REF! | #REF! |  |  |  | 20% | 30% | 50% | 100%
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
11. | DIVERSOS | #REF! | #REF! |  |  |  | 50% | 50% |  | 100%
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
12. | INSTALAÇÕES (Estimadas) | #REF! | #REF! | 10% | 10% | 10% | 10% | 30% | 30%
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
13. | LIMPEZA GERAL DA OBRA | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 50% | 50% | 100%
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
| Percentual Simples | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Percentual Acumulado |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Valor Simples |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Valor Acumulado |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF!
Note on M41: Luciene Félix: Para fechamento da planilha de venda tirei neste item 8,96

## ORÇAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ATILIO VIVAACQUA
LAJE PRÉ |  | PLANILHA DE PREÇOS
OBRA / SERVIÇO : AMPLIAÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|  | LOCAL: PRAÇA JOSÉ VALENTIM LOPES - BAIRRO CENTRO - ATILIO VIVACQUA - ES |  | REFER,: | 2021-05-01 |  |  |  | 28.08
ITEM | CÓDIGO IOPES | ESPECIFICAÇÃO | UNID. | REFERENCIAL IOPES BDI |  | 21.44%
|  |  |  | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO | total
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | PREÇO SECO | PREÇO COM BDI
1.1 | '010501 | Locação de obra com gabarito de madeira | M2 | 156.9 | 11.4032 | 1788.66 | 9.39 | 11.4032
1.2 | '020809 | Galpão para corte e armação com área de 6.00m2, de peças de madeira 8x8cm e contraventamento de 5x7cm, cobertura de telhas de fibroc. de 6mm, inclusive ponto e cabo de alimentação da máquina, conf. projeto (2 utilizações) | M2 | 1 | 208.0267 | 208.03 | 171.3 | 208.0267
1.3 | '020305 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES | M2 | 8 | 347.8406 | 2782.72 | 286.43 | 347.8406
|  | Subtotal do item ---> | R$ |  |  | 4779.41
2 |  | ESTRUTURAS
2.1 |  | INFRA-ESTRUTURA / FUNDAÇÃO
2.1.1 | '030101 | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade | M3 | 27.57 | 55.4495 | 1528.7565 | 45.66 | 55.4495
2.1.2 | '030201 | Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm | M3 | 18.81 | 59.7242 | 1123.3332 | 49.18 | 59.7242
2.1.3 | '030208 | Aterro manual para regularização do terreno em argila, inclusive adensamento manual e fornecimento do material (máximo de 100m3) | M3 | 29.048 | 150.4642 | 4370.863 | 123.9 | 150.4642
2.1.4 | '040206 | Fôrma de tábua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundações, levando-se em conta a utilização 5 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desforma) | M2 | 82 | 84.2186 | 6906.04 | 69.35 | 84.2186
2.1.5 | '040246 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | KG | 135.46 | 19.1875 | 2599.4774 | 15.8 | 19.1875
2.1.6 | '040243 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | KG | 987.04 | 16.1515 | 15940.696 | 13.3 | 16.1515
2.1.7 | '040231 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | M3 | 7.68 | 619.3197 | 4756.3776 | 509.98 | 619.3197
2.1.8 | '040235 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=20 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | M3 | 8.76 | 662.5159 | 5803.6752 | 545.55 | 662.5159
2.1.9 | '040233 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=15 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | M3 | 4.53 | 641.1668 | 2904.5001 | 527.97 | 641.1668
2.1.10 | SINAPI 98562 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 | M2 | 60.4 | 41.5689 | 2510.828 | 34,23 | 41.5689
2.2 |  | SUPER-ESTRUTURA
2.2.1 | '040337 | Fôrma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para estrutura em geral, 5 reaproveitamentos, reforçada com sarrafos de madeira 2.5x10cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) | M2 | 226.965 | 109.4782 | 24848.6756 | 90.15 | 109.4782
2.2.2 | '040322 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=20 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | M3 | 13.167 | 771.4962 | 10160.655 | 635.29 | 771.4962
2.2.3 | '040328 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | KG | 2214.5 | 16.1515 | 35764.175 | 13.3 | 16.1515
2.2.4 | '040333 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | KG | 933.2 | 19.1875 | 17908.108 | 15.8 | 19.1875
2.2.5 | '040601 | Laje pré-fabricada treliçada para forro simples revestido, vão até 3.5m, capeamento 2cm, esp. 10cm, Fck = 150Kg/cm2 | M2 | 150.31 | 119.6184 | 17980.0822 | 98.5 | 119.6184
2.2.6 | 40329 | Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=20 MPa - considerando BOMBEAMENTO (5% de perdas já incluído no custo) (6% de taxa p/concr.bombeavel) | M3 | 15.405 | 496.9689 | 7658.3077 | 409.23 | 496.9689
|  | Subtotal do item ---> | R$ |  |  | 155106.2428
3 |  | ALVENARIA
3.1 | '050606 | Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, esp. das juntas 12mm e esp. das paredes s/revestimento, 10cm (bloco comprado na fábrica, posto obra) | M2 | 421.95 | 68.5772 | 28937.331 | 56.47 | 68.5772
3.2 | '050301 | Verga/contraverga reta de concreto armado 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, inclusive forma, armação e desforma | M | 18.3 | 10.9782 | 200.934 | 9.04 | 10.9782
|  | Subtotal do item ---> | R$ |  |  | 29138.265
4 |  | ESQUADRIAS, PORTAS E VIDROS
4.1 | '060103 | Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15x3 cm de batente, nas dimensões de 0.80 x 2.10 m | UND | 12 | 373.1973 | 4478.4 | 307.31 | 373.1973
4.2 | '060108 | Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15 x 3 cm de batente, nas dimensões de 0.90 x 2.10 m | UND | 1 | 373.1973 | 373.2 | 307.31 | 373.1973
4.3 | '060110 | Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente)com 15 x 3 cm de batente | M | 6.8 | 95.2211 | 647.496 | 78.41 | 95.2211
4.4 | '061303 | Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.80 x 2.10 m | UND | 12 | 1037.4255 | 12449.16 | 854.27 | 1037.4255
4.5 | '061304 | Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.90 x 2.10 m | UND | 1 | 1096.2996 | 1096.3 | 902.75 | 1096.2996
4.6 | SINAPI 4969 | PORTA DE MADEIRA-DE-LEI TIPO VENEZIANA (ANGELIM OU EQUIVALENTE REGIONAL), E = *3,5* CM | M2 | 5.46 | 375.9054 | 2052.4686 | 309,54 | 375.9054
4.7 | '071701 | Janela de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, alizar, caixilho e contramarco, exclusive vidro | M2 | 22.615 | 699.5916 | 15824.7258 | 576.08 | 699.5916
4.8 | '071702 | Báscula para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro | M2 | 1.325 | 830.9532 | 1105.1635 | 684.25 | 830.9532
4.9 | '080102 | Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura | M2 | 23.94 | 329.5032 | 7888.23 | 271.33 | 329.5032
|  | Subtotal do item ---> | R$ |  |  | 45915.1439
5 |  | COBERTURA
5.1 | 100202 | PERFIL METALICO "U" 200 X 50 X 3,8MM | KG | 427.799 | 10.1402 | 4337.892 | 8.35 | 10.1402
5.2 | 100209 | PERFIL "U" ENRIJECIDO 200 X 75 X 25 X 2,65MM (7,92KG/M) | KG | 207.9 | 10.1402 | 2108.106 | 8.35 | 10.1402
5.3 | 90206 | Telha em aço galvalume trapezoidal 40, e=0.50mm, pintura cor branca nas duas faces, inclusive acessório de fixação Ref. Santo André, Eternit, Metform ou equivalente | M2 | 81 | 113.6071 | 9202.41 | 93.55 | 113.6071
5.4 | '090314 | Rufo de chapa de alumínio esp. 0.5mm, largura de 30cm | M | 26 | 54.7087 | 1422.46 | 45.05 | 54.7087
5.5 | '090403 | Platibanda de alvenaria de bloco cerâmico 10x20x20cm, assentado com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:8, amarrada com pilaretes em conc. arm. a cada 2m (H=1.0m), excl. revest. | M | 40 | 131.0702 | 5242.8 | 107.93 | 131.0702
5.6 | '090312 | Calha em chapa galvanizada com largura de 40 cm | M | 20 | 160.4344 | 3208.6 | 132.11 | 160.4344
|  | Subtotal do item ---> | R$ |  |  | 22313.668
6 |  | REVESTIMENTOS TETO / FORRO
6.1 | '110101 | Chapisco com argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no traço 1:3, espessura 5 mm | M2 | 150.31 | 13.4798 | 2026.1788 | 11.1 | 13.4798
6.2 | '110301 | Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada traço 1:0.5:6, espessura 20 mm | M2 | 150.31 | 37.695 | 5665.1839 | 31.04 | 37.695
|  | Subtotal do item ---> | R$ |  |  | 7691.3627
7 |  | REVESTIMENTOS PAREDE
7.1 | '120101 | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm | M2 | 883.9 | 6.8735 | 6072.393 | 5.66 | 6.8735
7.2 | '120303 | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm | M2 | 883.9 | 57.6597 | 50965.674 | 47.48 | 57.6597
7.3 | 120201 | Azulejo branco 15 x 15 cm, juntas a prumo, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com cimento branco, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello | M2 | 29.591 | 85.9309 | 2542.6687 | 70.76 | 85.9309
|  | Subtotal do item ---> |  |  |  | 59580.7357
8 |  | REVESTIMENTO (Piso, contrapiso e azulejo)
8.1 | '130110 | Lastro regularizado de concreto não estrutural, espessura de 8 cm | M2 | 72.62 | 63.0274 | 4577.2386 | 51.9 | 63.0274
8.2 | '130103 | Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura 3cm | M2 | 72.62 | 23.9601 | 1739.9752 | 19.73 | 23.9601
8.3 | '130219 | Piso cerâmico 45x45cm, PEI 5, Cargo Plus Gray, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento | M2 | 150.31 | 82.8342 | 12450.1773 | 68.21 | 82.8342
|  | Subtotal do item ---> | R$ |  |  | 18767.3911
9 |  | SOLEIRAS, RODAPES E PEITORIS
9.1 | '130303 | Rodapé de cerâmica PEI-3, assentado com argamassa de cimento cola h = 7.0 cm, inclusive rejuntamento com cimento branco | M | 202.29 | 16.1515 | 3266.9835 | 13.3 | 16.1515
9.2 | '130317 | Peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm | M | 63.4 | 84.4129 | 5351.594 | 69.51 | 84.4129
9.3 | '130308 | Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm | M | 13.1 | 48.321 | 632.992 | 39.79 | 48.321
|  | Subtotal do item ---> | R$ |  |  | 9251.5695
10 |  | INSTALAÇÕES (Hidro -Sanitária)
10.1 | '140701 | Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc...) | PT | 3 | 105.1306 | 315.39 | 86.57 | 105.1306
10.2 | '140702 | Ponto com registro de pressão (chuveiro, caixa de descarga, etc...) | PT | 3 | 241.3863 | 724.17 | 198.77 | 241.3863
10.3 | '140705 | Ponto para esgoto primário (vaso sanitário) | PT | 3 | 125.8726 | 377.61 | 103.65 | 125.8726
10.4 | '140706 | Ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, mictório, tanque, bidê, etc...) | PT | 3 | 99.8723 | 299.61 | 82.24 | 99.8723
10.5 | '140708 | Ponto para ralo sifonado, inclusive ralo sifonado 100 x 40 mm c/ grelha em pvc | PT | 3 | 94.2132 | 282.63 | 77.58 | 94.2132
10.6 | '141101 | Caixas de inspeção de alv. blocos concreto 9x19x39cm, dim, 60x60cm e Hmáx = 1m, com tampa de conc. esp. 5cm, lastro de conc. esp. 10cm, revest intern. c/ chapisco e reboco impermeabilizado, incl. escavação, reaterro e enchimento | UND | 3 | 561.2835 | 1683.84 | 462.19 | 561.2835
10.7 | '141409 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 20mm (1/2"), inclusive conexões | M | 3 | 21.3127 | 63.93 | 17.55 | 21.3127
10.8 | '141410 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"), inclusive conexões | M | 4 | 25.2109 | 100.84 | 20.76 | 25.2109
10.9 | '141906 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 40mm (1 1/2"), inclusive conexões | M | 1 | 37.9864 | 37.99 | 31.28 | 37.9864
10.10 | '141907 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 50mm (2"), inclusive conexões | M | 1 | 48.066 | 48.07 | 39.58 | 48.066
10.11 | '141909 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões | M | 7 | 79.6889 | 557.83 | 65.62 | 79.6889
|  | Subtotal do item ---> | R$ |  |  | 4491.91
11 |  | INSTALAÇÕES ELETRICA
11.1 | 150302 | Quadro de distribuição em PVC para 06 circuitos, inclusive 4 disjuntores monopolares de 15A | UND | 1 | 442.1023 | 442.1 | 364.05 | 442.1023
11.2 | 150306 | Quadro de distribuição de energia em PVC, de embutir, com 12 divisões modulares com barramento | UND | 1 | 324.3055 | 324.31 | 267.05 | 324.3055
11.3 | '151318 | Mini-Disjuntor monopolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | UND | 4 | 23.0736 | 92.28 | 19 | 23.0736
11.4 | '151306 | Mini-Disjuntor bipolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | UND | 10 | 64.8004 | 648 | 53.36 | 64.8004
11.5 | '151322 | Mini-Disjuntor bipolar 32 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | UND | 1 | 64.8004 | 64.8 | 53.36 | 64.8004
11.6 | 151801 | Ponto padrão de luz no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.2m) e caixa estampada 4x4" (1 und) | PT | 25 | 239.929 | 5998.25 | 197.57 | 239.929
11.7 | '151803 | Ponto padrão de tomada 2 pólos mais terra - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (5.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.5m) e caixa pvc 4x2" (1 und) | PT | 26 | 242.3578 | 6301.36 | 199.57 | 242.3578
11.8 | '151806 | Ponto padrão de tomada para ar refrigerado - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (6.0m), fio isolado PVC de 4.0mm2 (21.6m) e caixa PVC 4x2" (1 und) | PT | 11 | 358.3816 | 3942.18 | 295.11 | 358.3816
11.9 | '151811 | Ponto padrão de interruptor de 1 tecla simples e 1 tomada dois pólos mais terra 10A/250V - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (19.4m) e caixa PVC 4x2" (1 und) | PT | 18 | 255.9712 | 4607.46 | 210.78 | 255.9712
|  | Subtotal do item ---> | R$ |  |  | 22420.74
12 |  | APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS
12.1 | '170111 | Papeleira de louça branca, 15x15cm, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard. | UND | 3 | 110.6561 | 331.98 | 91.12 | 110.6561
12.2 | '170116 | Vaso sanitário padrão popular completo com acessórios para ligação, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive assento plástico | UND | 3 | 513.3755 | 1540.14 | 422.74 | 513.3755
12.3 | '170115 | Cuba louça de embutir redonda, 30cm, L-41, completa, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, incl. válvula e sifão, exclusive torneira | UND | 3 | 408.1598 | 1224.48 | 336.1 | 408.1598
12.4 | '170118 | Saboneteira de louça branca de 7,5 x 15 cm, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard | UND | 3 | 101.1595 | 303.48 | 83.3 | 101.1595
12.5 | '170119 | Cabide de louça branca com um gancho, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard | UND | 3 | 71.1153 | 213.36 | 58.56 | 71.1153
12.6 | '170205 | Bancada de mármore esp. 3cm | M2 | 2 | 471.7094 | 943.42 | 388.43 | 471.7094
12.7 | '170304 | Torneira pressão cromada diâm. 1/2" para lavatório, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | UND | 2 | 197.0121 | 394.02 | 162.23 | 197.0121
12.8 | '170320 | Registro de gaveta bruto diam. 20mm (3/4") | UND | 2 | 70.6781 | 141.36 | 58.2 | 70.6781
12.9 | '170506 | Reservatório de polietileno de 500 L, inclusive adaptadores com flanges de PVC e torneira de bóia de 3/4" | UND | 1 | 790.453 | 790.45 | 650.9 | 790.453
|  | Subtotal do item ---> | R$ |  |  | 5882.69
13 |  | APARELHOS ELÉTRICOS
13.1 | '180109 | Luminária para uma lâmpada fluorescente 40W, completa, c/ reator simples-127V partida rápida alto fator de potência, soquete antivibratório e lâmpada fluorescente 40W-127V | UND | 25 | 161.163 | 4029 | 132.71 | 161.163
13.2 | '180201 | Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 10A/250V, com placa 4x2" | UND | 26 | 42.249 | 1098.5 | 34.79 | 42.249
13.3 | '180202 | Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 20A/250V, com placa 4x2" | UND | 11 | 48.5274 | 533.83 | 39.96 | 48.5274
13.4 | '180207 | Interruptor de uma tecla simples 10A/250V e uma tomada 3 polos 10A/250V, padrão brasileiro, NBR 14136, linha branca, com placa 4x2" | UND | 18 | 71.5039 | 1287 | 58.88 | 71.5039
13.5 | SINAPI 43194 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | UND | 9 | 1676.0299 | 15084.27 | 1.380,13 | 1676.0299
13.6 | SINAPI 43190 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | UND | 1 | 1956.447 | 1956.45 | 1.611,04 | 1956.447
|  | Subtotal do item ---> | R$ |  |  | 23989.05
14 |  | PINTURA
14.1 | '190115 | Pintura com tinta látex PVA, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador, em paredes e forros, a duas demãos | M2 | 883.9 | 20.4384 | 18066.916 | 16.83 | 20.4384
14.2 | '190417 | Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, a duas demãos, inclusive fundo anticorrosivo a uma demão, em metal | M2 | 23.94 | 23.2436 | 556.3656 | 19.14 | 23.2436
|  | Subtotal do item ---> | R$ |  |  | 18623.2816
15 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
15.1 | '200209 | Passeio de cimentado camurçado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 esp. 1.5cm, e lastro de concreto com 8cm de espessura, inclusive preparo de caixa | M2 | 20.46 | 153.2937 | 3136.3134 | 126.23 | 153.2937
15.2 | '210301 | Guarda corpo de tubo de ferro galvanizado, diâm. 3" e 2", h=0.8 m inclusive pintura a óleo ou esmalte | M | 26.4 | 475.7169 | 12559.008 | 391.73 | 475.7169
|  | Subtotal do item ---> | R$ |  |  | 15695.3214
16 |  | LIMPEZA
16.1 | '200401 | Limpeza geral da obra (edificação) | M2 | 156.9 | 11.9497 | 1874.955 | 9.84 | 11.9497
|  | Subtotal do item ---> | R$ |  |  | 1874.955
|  |  |  | VALOR POR M² => |  | 11140.8286
VALOR TOTAL DA OBRA / SERVIÇO |  |  |  | 445521.7367
____________________________________________ |  |  | __________________________________________
MARLON DONATELI FERRAREIS CREA nº ES-052449/D |  |  |  | JOSEMAR MACHADO FERNANDES
ENGENHEIRO CIVIL |  |  | PREFEITO MUNICIPAL
2014-01-27
247
2014-10-01
Formulas:
ESPECIFICAÇÃO = C139+[ESPECIFICAÇÃO, row above]

## MEMORIAL DE CALCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ATILIO VIVAACQUA
MEMÓRIA DE CÁLCULO
OBRA / SERVIÇO : AMPLIAÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
| LOCAL: PRAÇA JOSÉ VALENTIM LOPES - BAIRRO CENTRO - ATILIO VIVACQUA - ES | [6 empty] | REFER,: | 2021-05-01
ITEM | DESRIÇÃO | POSIÇÃO | QUANTIDADE | EXTENÇÃO (M) | LARGURA (M) | PROF.(M) OU PESO (KG/M) | AREA (M²) | VOLUME (M³) | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Locação de obra com gabarito de madeira | [5 empty] | 156.9 |  | 156.9
1.2 | Galpão para corte e armação com área de 6.00m2, de peças de madeira 8x8cm e contraventamento de 5x7cm, cobertura de telhas de fibroc. de 6mm, inclusive ponto e cabo de alimentação da máquina, conf. projeto (2 utilizações) |  | 1 | [5 empty] | 1
1.3 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES |  | 1 | 2 | 4 |  | 8 |  | 8
2 | ESTRUTURAS | [8 empty] | SAPATA
2.1 | INFRA-ESTRUTURA / FUNDAÇÃO | [8 empty] | 0.8 | 0.8 | 1.5
2.1.1 | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade | SAPATA | 24 | 0.8 | 0.8 | 1.5 |  | 23.04 |  | COLUNA
|  | BALDRAME |  | 75.5 | 0.15 | 0.4 |  | 4.53 | 27.57 | 0.15 | 0.3 | 1
COMPRIMENTO DAS PAREDES
2.1.2 | Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm | [6 empty] | 18.81 | 18.81 | L = | 75.5 | TERREO
[11 empty] | 70 | 1º PAV.
2.1.3 | Aterro manual para regularização do terreno em argila, inclusive adensamento manual e fornecimento do material (máximo de 100m3) | RECEPÇÃO |  |  |  | 0.4 | 6.89 | 2.756
|  | CIRCULAÇÃO 1 |  |  |  | 0.4 | 8.64 | 3.456
|  | CIRCULAÇÃO 2 |  |  |  | 0.4 | 6.46 | 2.584
|  | PNE FEM. |  |  |  | 0.4 | 3.71 | 1.484
|  | PNE MASC. |  |  |  | 0.4 | 4.24 | 1.696
|  | ELEVADOR |  |  |  | 0.4 | 3.6 | 1.44
|  | VIG. SANITÁRIA |  |  |  | 0.4 | 10.31 | 4.124
|  | TRANSPORTE |  |  |  | 0.4 | 6.89 | 2.756
|  | VIG. AMBIENTAL |  |  |  | 0.4 | 6.89 | 2.756
|  | ALMOXARIFADO |  |  |  | 0.4 | 14.99 | 5.996 | 29.048
2.1.4 | Fôrma de tábua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundações, levando-se em conta a utilização 5 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desforma) | PESCOSO SAP. | 24 | 0.15 | 0.3 | 1 | 21.6
|  | BALDRAME |  | 75.5 | 0.15 | 0.4 | 60.4 |  | 82
2.1.5 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | FUNDAÇÃO |  |  |  | 33.16
|  | BALDRAME |  |  |  | 102.3 |  |  | 135.46
2.1.6 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | FUNDAÇÃO |  |  |  | 425.54
|  | BALDRAME |  |  |  | 561.5 |  |  | 987.04
2.1.7 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | SAPATA | 24 | 0.8 | 0.8 | 0.5 |  | 7.68 | 7.68
2.1.8 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=20 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | BASE QUADRADA | 24 | 0.8 | 0.8 | 0.5 |  | 7.68
|  | PESCOSO SAP. | 24 | 0.15 | 0.3 | 1 |  | 1.08 | 8.76
2.1.9 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=15 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | BALDRAME |  | 75.5 | 0.15 | 0.4 |  | 4.53 | 4.53
2.1.10 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 | BALDRAME |  | 75.5 | 0.15 | 0.4 | 60.4 |  | 60.4
2.2 | SUPER-ESTRUTURA
2.2.1 | Fôrma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para estrutura em geral, 5 reaproveitamentos, reforçada com sarrafos de madeira 2.5x10cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) | PILAR TERREO. | 24 | 0.15 | 0.3 | 2.9 | 62.64
|  | VIGAS TERREO |  | 75.5 | 0.15 | 0.4 | 71.725
|  | PILAR 1º PAV. | 10 | 0.15 | 0.3 | 2.9 | 26.1
|  | VIGAS 1º PAV. |  | 70 | 0.15 | 0.4 | 66.5 |  | 226.965
2.2.2 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=20 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | PILAR TERREO. | 24 | 0.15 | 0.3 | 2.9 |  | 3.132
|  | VIGAS TERREO |  | 75.5 | 0.15 | 0.4 |  | 4.53
|  | PILAR 1º PAV. | 10 | 0.15 | 0.3 | 2.9 |  | 1.305
|  | VIGAS 1º PAV. |  | 70 | 0.15 | 0.4 |  | 4.2 | 13.167
2.2.3 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | PILARES |  |  |  | 1252
|  | VIGAS TERREO |  |  |  | 577.5
|  | VIGAS 1º PAV. |  |  |  | 385
2214.5
2.2.4 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | PILARES |  |  |  | 165.8
|  | VIGAS TERREO |  |  |  | 104.5
|  | VIGAS 1º PAV. |  |  |  | 104.5
|  | LAJES |  |  |  | 558.4 |  |  | 933.2
2.2.5 | Laje pré-fabricada treliçada para forro simples revestido, vão até 3.5m, capeamento 2cm, esp. 10cm, Fck = 150Kg/cm2 | RECEPÇÃO |  |  |  |  | 6.89
|  | CIRCULAÇÃO 1 |  |  |  |  | 8.64
|  | CIRCULAÇÃO 2 |  |  |  |  | 6.46
|  | PNE FEM. |  |  |  |  | 3.71
|  | PNE MASC. |  |  |  |  | 4.24
|  | ELEVADOR |  |  |  |  | 3.6
|  | VIG. SANITÁRIA |  |  |  |  | 10.31
|  | TRANSPORTE |  |  |  |  | 6.89
|  | VIG. AMBIENTAL |  |  |  |  | 6.89
|  | ALMOXARIFADO |  |  |  |  | 14.99
|  | PNE UNISSEX |  |  |  |  | 4.24
|  | RECEPÇÃO 2 |  |  |  |  | 19.45
|  | SALA INFORMAT. |  |  |  |  | 6.87
|  | CIRCULAÇÃO 3 |  |  |  |  | 11.84
|  | GER. DE PROGRAMA |  |  |  |  | 6.69
|  | GER. S. BUCAL |  |  |  |  | 7.15
|  | GER. ESF |  |  |  |  | 7.15
|  | GER. S. MULHER |  |  |  |  | 7.15
|  | GER. S. MENTAL |  |  |  |  | 7.15 |  | 150.31
2.2.6 | Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=20 MPa - considerando BOMBEAMENTO (5% de perdas já incluído no custo) (6% de taxa p/concr.bombeavel) | LAJE 1 |  |  |  | 0.1 | 4.24 | 0.424
|  | LAJE 2 |  |  |  | 0.1 | 8.12 | 0.812
|  | LAJE 3 |  |  |  | 0.1 | 10.3 | 1.03
|  | LAJE 4 |  |  |  | 0.1 | 3.25 | 0.325
|  | LAJE 5 |  |  |  | 0.1 | 6.7 | 0.67
|  | LAJE 6 |  |  |  | 0.1 | 3.05 | 0.305
|  | LAJE 7 |  |  |  | 0.1 | 10.86 | 1.086
|  | LAJE 8 |  |  |  | 0.1 | 6.89 | 0.689
|  | LAJE 9 |  |  |  | 0.1 | 6.89 | 0.689
|  | LAJE 10 |  |  |  | 0.1 | 11.6 | 1.16
|  | LAJE 11 |  |  |  | 0.1 | 3.5 | 0.35
|  | LAJE 12 |  |  |  | 0.1 | 4.24 | 0.424
|  | LAJE 13 |  |  |  | 0.1 | 6.75 | 0.675
|  | LAJE 14 |  |  |  | 0.1 | 8.12 | 0.812
|  | LAJE 15 |  |  |  | 0.1 | 10.3 | 1.03
|  | LAJE 16 |  |  |  | 0.1 | 3.25 | 0.325
|  | LAJE 17 |  |  |  | 0.1 | 6.7 | 0.67
|  | LAJE 18 |  |  |  | 0.1 | 3.05 | 0.305
|  | LAJE 19 |  |  |  | 0.1 | 10.86 | 1.086
|  | LAJE 20 |  |  |  | 0.1 | 6.89 | 0.689
|  | LAJE 21 |  |  |  | 0.1 | 6.89 | 0.689
|  | LAJE 22 |  |  |  | 0.1 | 11.6 | 1.16 | 15.405
3 | ALVENARIA
3.1 | Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, esp. das juntas 12mm e esp. das paredes s/revestimento, 10cm (bloco comprado na fábrica, posto obra) | TERREO |  | 75.5 |  | 2.9 | 218.95
|  | 1º PAV. |  | 70 |  | 2.9 | 203 |  | 421.95
3.2 | Verga/contraverga reta de concreto armado 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, inclusive forma, armação e desforma | PORTA 80 | 12 | 0.8
|  | PORTA 90 | 1 | 0.9
|  | PORTA 2,60 | 1 | 2.6
|  | JANELA 115 X 110 | 1 | 1.15
|  | JANELA 120 X 110 | 5 | 1.2
|  | JANELA 150 X 110 | 7 | 1.5
|  | JANELA 200 X 0,80 | 2 | 2
|  | BASCULA 55 X 110 | 1 | 0.55
|  | BASCULA 60 X 60 | 2 | 0.6 |  |  |  |  | 18.3
4 | ESQUADRIAS, PORTAS E VIDROS
4.1 | Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15x3 cm de batente, nas dimensões de 0.80 x 2.10 m |  | 12 | [5 empty] | 12
4.2 | Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15 x 3 cm de batente, nas dimensões de 0.90 x 2.10 m |  | 1 | [5 empty] | 1
4.3 | Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente)com 15 x 3 cm de batente |  | 1 | 2.6 | 0.15 | 2.1 |  |  | 6.8
4.4 | Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.80 x 2.10 m |  | 12 | [5 empty] | 12
4.5 | Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.90 x 2.10 m |  | 1 | [5 empty] | 1
4.6 | PORTA DE MADEIRA-DE-LEI TIPO VENEZIANA (ANGELIM OU EQUIVALENTE REGIONAL), E = *3,5* CM |  | 1 | 2.6 | 0.15 | 2.1 | 5.46 |  | 5.46
4.7 | Janela de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, alizar, caixilho e contramarco, exclusive vidro | JANELA 115 X 110 | 1 | 1.15 |  | 1.1 | 1.265
|  | JANELA 120 X 110 | 5 | 1.2 |  | 1.1 | 6.6
|  | JANELA 150 X 110 | 7 | 1.5 |  | 1.1 | 11.55
|  | JANELA 200 X 0,80 | 2 | 2 |  | 0.8 | 3.2 |  | 22.615
4.8 | Báscula para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro | BASCULA 55 X 110 | 1 | 0.55 |  | 1.1 | 0.605
|  | BASCULA 60 X 60 | 2 | 0.6 |  | 0.6 | 0.72 |  | 1.325
4.9 | Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura | JANELA 115 X 110 | 1 | 1.15 |  | 1.1 | 1.265
|  | JANELA 120 X 110 | 5 | 1.2 |  | 1.1 | 6.6
|  | JANELA 150 X 110 | 7 | 1.5 |  | 1.1 | 11.55
|  | JANELA 200 X 0,80 | 2 | 2 |  | 0.8 | 3.2
|  | BASCULA 55 X 110 | 1 | 0.55 |  | 1.1 | 0.605
|  | BASCULA 60 X 60 | 2 | 0.6 |  | 0.6 | 0.72 |  | 23.94
5 | COBERTURA
5.1 | PERFIL METALICO "U" 200 X 50 X 3,8MM |  |  | 51.05 |  | 8.38 |  |  | 427.799
5.2 | PERFIL "U" ENRIJECIDO 200 X 75 X 25 X 2,65MM (7,92KG/M) |  |  | 26.25 |  | 7.92 |  |  | 207.9
5.3 | Telha em aço galvalume trapezoidal 40, e=0.50mm, pintura cor branca nas duas faces, inclusive acessório de fixação Ref. Santo André, Eternit, Metform ou equivalente | [5 empty] | 81 |  | 81
5.4 | Rufo de chapa de alumínio esp. 0.5mm, largura de 30cm |  |  | 26 |  |  |  |  | 26
5.5 | Platibanda de alvenaria de bloco cerâmico 10x20x20cm, assentado com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:8, amarrada com pilaretes em conc. arm. a cada 2m (H=1.0m), excl. revest. |  |  | 40 |  |  |  |  | 40
5.6 | Calha em chapa galvanizada com largura de 40 cm |  |  | 20 |  |  |  |  | 20
6 | REVESTIMENTOS TETO / FORRO
6.1 | Chapisco com argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no traço 1:3, espessura 5 mm | RECEPÇÃO |  |  |  |  | 6.89
|  | CIRCULAÇÃO 1 |  |  |  |  | 8.64
|  | CIRCULAÇÃO 2 |  |  |  |  | 6.46
|  | PNE FEM. |  |  |  |  | 3.71
|  | PNE MASC. |  |  |  |  | 4.24
|  | ELEVADOR |  |  |  |  | 3.6
|  | VIG. SANITÁRIA |  |  |  |  | 10.31
|  | TRANSPORTE |  |  |  |  | 6.89
|  | VIG. AMBIENTAL |  |  |  |  | 6.89
|  | ALMOXARIFADO |  |  |  |  | 14.99
|  | PNE UNISSEX |  |  |  |  | 4.24
|  | RECEPÇÃO 2 |  |  |  |  | 19.45
|  | SALA INFORMAT. |  |  |  |  | 6.87
|  | CIRCULAÇÃO 3 |  |  |  |  | 11.84
|  | GER. DE PROGRAMA |  |  |  |  | 6.69
|  | GER. S. BUCAL |  |  |  |  | 7.15
|  | GER. ESF |  |  |  |  | 7.15
|  | GER. S. MULHER |  |  |  |  | 7.15
|  | GER. S. MENTAL |  |  |  |  | 7.15 |  | 150.31
6.2 | Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada traço 1:0.5:6, espessura 20 mm | [5 empty] | 150.31 |  | 150.31
7 | REVESTIMENTOS PAREDE
7.1 | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm | TERREO | 2 |  |  |  | 437.9
|  | 1º PAV. | 2 |  |  |  | 406
|  | PLATIBANDA | 1 |  |  |  | 40 |  | 883.9
7.2 | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm | [5 empty] | 883.9 |  | 883.9
7.3 | Azulejo branco 15 x 15 cm, juntas a prumo, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com cimento branco, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello | PNE MAS. |  | 2.65 | 1.4 | 2.9 | 10.759
|  | PNE FEM. | 4.24 |  |  | 2.9 | 12.296
|  | PNE UNISSEX | 4.24 |  |  | 2.9 | 12.296
VÃOS A DESCONTAR
|  | PORTAS | 3 | 0.8 | 2.1 |  | 5.04
|  | BASCULAS | 2 | 0.6 | 0.6 |  | 0.72 |  | 29.591
8 | REVESTIMENTO (Piso, contrapiso e azulejo)
8.1 | Lastro regularizado de concreto não estrutural, espessura de 8 cm | RECEPÇÃO |  |  |  |  | 6.89
|  | CIRCULAÇÃO 1 |  |  |  |  | 8.64
|  | CIRCULAÇÃO 2 |  |  |  |  | 6.46
|  | PNE FEM. |  |  |  |  | 3.71
|  | PNE MASC. |  |  |  |  | 4.24
|  | ELEVADOR |  |  |  |  | 3.6
|  | VIG. SANITÁRIA |  |  |  |  | 10.31
|  | TRANSPORTE |  |  |  |  | 6.89
|  | VIG. AMBIENTAL |  |  |  |  | 6.89
|  | ALMOXARIFADO |  |  |  |  | 14.99 |  | 72.62
8.2 | Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura 3cm | [5 empty] | 72.62 |  | 72.62
8.3 | Piso cerâmico 45x45cm, PEI 5, Cargo Plus Gray, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento | TERREO |  |  |  |  | 72.62
|  | 1º PAV. |  |  |  |  | 77.69 |  | 150.31
9 | SOLEIRAS, RODAPES E PEITORIS
9.1 | Rodapé de cerâmica PEI-3, assentado com argamassa de cimento cola h = 7.0 cm, inclusive rejuntamento com cimento branco | RECEPÇÃO | 2.6 | 2.65 | 1.4
|  | CIRCULAÇÃO 1 | 6.9 | 6.9 | 1.25
|  | CIRCULAÇÃO 2 | 5.25 | 1.5 | 2.95 | 1.2
|  | PNE FEM. | 2.65 | 2.65 | 1.4 | 1.4
|  | PNE MASC. | 1.43 | 1.35 | 1.75 | 1.4 | 2.7
|  | VIG. SANITÁRIA | 4.5 | 1.22 | 2.65 | 2.26 | 2.66
|  | TRANSPORTE | 2.65 | 2.65 | 2.6 | 2.6
|  | VIG. AMBIENTAL | 2.6 | 2.6 | 2.65 | 2.65
|  | ALMOXARIFADO | 4.05 | 4.35 | 2.65 | 1 | 1.7 | 1.42 | 1.28
|  | PNE UNISSEX | 1.43 | 1.35 | 1.75 | 1.4 | 2.7
|  | RECEPÇÃO 2 | 3.65 | 4.05 | 2.8 | 2.85 | 1.4
|  | SALA INFORMAT. | 2.66 | 1.22 | 3.2 | 2.65 | 0.96
|  | CIRCULAÇÃO 3 | 6.85 | 6.85 | 1.25
|  | GER. DE PROGRAMA | 2.65 | 2.65 | 2.55 | 2.55
|  | GER. S. BUCAL | 2.7 | 2.7 | 2.65 | 2.65
|  | GER. ESF | 2.7 | 2.7 | 2.65 | 2.65
|  | GER. S. MULHER | 2.7 | 2.7 | 2.65 | 2.65
|  | GER. S. MENTAL | 2.7 | 2.7 | 2.65 | 2.65
|  |  | 60.67 | 52.79 | 41.45 | 32.56 | 12.12 |  | 202.29
9.2 | Peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm | PNE MASC. |  | 0.6
|  | VIG. SANITARIA |  | 2.4
|  | CIRCULAÇÃO 1 |  | 0.55
|  | TRANSPORTE |  | 1.5
|  | VIG. AMBIENTAL |  | 1.5
|  | ALMOXARIFADO |  | 5.2
|  | PNE UNISSEX |  | 0.6
|  | RECEPÇÃO 2 |  | 1.15
|  | SALA INFORMAT |  | 1.2
|  | CIRCULAÇÃO 3 |  | 1.2
|  | GER. PROGRAMA |  | 1.5
|  | GER. BUCAL |  | 1.5
|  | GER. ESF |  | 1.5
|  | GER. MULHER |  | 1.5
|  | GER. MENTAL |  | 1.5
|  | PLATIBANDA |  | 40 |  |  |  |  | 63.4
9.3 | Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm | RECEPÇÃO |  | 2.6
|  | TRANSPORTE |  | 0.8
|  | VIG. AMBIENTAL |  | 0.8
|  | ALMOXARIFADO |  | 0.9
|  | VIG. SANITARIA |  | 0.8
|  | PNE FEM. |  | 0.8
|  | PNE MASC. |  | 0.8
|  | PNE UNISSEX |  | 0.8
|  | SALA INFORMAT. |  | 0.8
|  | GER. PROGRAMA |  | 0.8
|  | GER. BUCAL |  | 0.8
|  | GER ESF |  | 0.8
|  | GER. MULHER |  | 0.8
|  | GER. MENTAL |  | 0.8 |  |  |  |  | 13.1
10 | INSTALAÇÕES (Hidro -Sanitária)
10.1 | Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc...) | PNE. FEM. | 1
|  | PNE MASC. | 1
|  | PNE UNISSEX | 1 | [5 empty] | 3
10.2 | Ponto com registro de pressão (chuveiro, caixa de descarga, etc...) | PNE. FEM. | 1
|  | PNE MASC. | 1
|  | PNE UNISSEX | 1 | [5 empty] | 3
10.3 | Ponto para esgoto primário (vaso sanitário) | PNE. FEM. | 1
|  | PNE MASC. | 1
|  | PNE UNISSEX | 1 | [5 empty] | 3
10.4 | Ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, mictório, tanque, bidê, etc...) | PNE. FEM. | 1
|  | PNE MASC. | 1
|  | PNE UNISSEX | 1 | [5 empty] | 3
10.5 | Ponto para ralo sifonado, inclusive ralo sifonado 100 x 40 mm c/ grelha em pvc | PNE. FEM. | 1
|  | PNE MASC. | 1
|  | PNE UNISSEX | 1 | [5 empty] | 3
10.6 | Caixas de inspeção de alv. blocos concreto 9x19x39cm, dim, 60x60cm e Hmáx = 1m, com tampa de conc. esp. 5cm, lastro de conc. esp. 10cm, revest intern. c/ chapisco e reboco impermeabilizado, incl. escavação, reaterro e enchimento |  | 3 | [5 empty] | 3
10.7 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 20mm (1/2"), inclusive conexões |  | 3 | [5 empty] | 3
10.8 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"), inclusive conexões |  | 4 | [5 empty] | 4
10.9 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 40mm (1 1/2"), inclusive conexões |  | 1 | [5 empty] | 1
10.10 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 50mm (2"), inclusive conexões |  | 1 | [5 empty] | 1
10.11 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões |  | 7 | [5 empty] | 7
11 | INSTALAÇÕES ELETRICA
11.1 | Quadro de distribuição em PVC para 06 circuitos, inclusive 4 disjuntores monopolares de 15A |  | 1 | [5 empty] | 1
11.2 | Quadro de distribuição de energia em PVC, de embutir, com 12 divisões modulares com barramento |  | 1 | [5 empty] | 1
11.3 | Mini-Disjuntor monopolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente |  | 4 | [5 empty] | 4
11.4 | Mini-Disjuntor bipolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente |  | 10 | [5 empty] | 10
11.5 | Mini-Disjuntor bipolar 32 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente |  | 1 | [5 empty] | 1
11.6 | Ponto padrão de luz no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.2m) e caixa estampada 4x4" (1 und) |  | 25 | [5 empty] | 25
11.7 | Ponto padrão de tomada 2 pólos mais terra - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (5.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.5m) e caixa pvc 4x2" (1 und) |  | 26 | [5 empty] | 26
11.8 | Ponto padrão de tomada para ar refrigerado - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (6.0m), fio isolado PVC de 4.0mm2 (21.6m) e caixa PVC 4x2" (1 und) |  | 11 | [5 empty] | 11
11.9 | Ponto padrão de interruptor de 1 tecla simples e 1 tomada dois pólos mais terra 10A/250V - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (19.4m) e caixa PVC 4x2" (1 und) |  | 18 | [5 empty] | 18
12 | APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS
12.1 | Papeleira de louça branca, 15x15cm, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard. |  | 3 | [5 empty] | 3
12.2 | Vaso sanitário padrão popular completo com acessórios para ligação, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive assento plástico |  | 3 | [5 empty] | 3
12.3 | Cuba louça de embutir redonda, 30cm, L-41, completa, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, incl. válvula e sifão, exclusive torneira |  | 3 | [5 empty] | 3
12.4 | Saboneteira de louça branca de 7,5 x 15 cm, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard |  | 3 | [5 empty] | 3
12.5 | Cabide de louça branca com um gancho, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard |  | 3 | [5 empty] | 3
12.6 | Bancada de mármore esp. 3cm |  | 2 | [5 empty] | 2
12.7 | Torneira pressão cromada diâm. 1/2" para lavatório, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol |  | 2 | [5 empty] | 2
12.8 | Registro de gaveta bruto diam. 20mm (3/4") |  | 2 | [5 empty] | 2
12.9 | Reservatório de polietileno de 500 L, inclusive adaptadores com flanges de PVC e torneira de bóia de 3/4" |  | 1 | [5 empty] | 1
13 | APARELHOS ELÉTRICOS
13.1 | Luminária para uma lâmpada fluorescente 40W, completa, c/ reator simples-127V partida rápida alto fator de potência, soquete antivibratório e lâmpada fluorescente 40W-127V |  | 25 | [5 empty] | 25
13.2 | Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 10A/250V, com placa 4x2" |  | 26 | [5 empty] | 26
13.3 | Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 20A/250V, com placa 4x2" |  | 11 | [5 empty] | 11
13.4 | Interruptor de uma tecla simples 10A/250V e uma tomada 3 polos 10A/250V, padrão brasileiro, NBR 14136, linha branca, com placa 4x2" |  | 18 | [5 empty] | 18
13.5 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO |  | 9 | [5 empty] | 9
13.6 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO |  | 1 | [5 empty] | 1
14 | PINTURA
14.1 | Pintura com tinta látex PVA, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador, em paredes e forros, a duas demãos | [5 empty] | 883.9 |  | 883.9
14.2 | Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, a duas demãos, inclusive fundo anticorrosivo a uma demão, em metal | [5 empty] | 23.94 |  | 23.94
15 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
15.1 | Passeio de cimentado camurçado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 esp. 1.5cm, e lastro de concreto com 8cm de espessura, inclusive preparo de caixa |  |  | 13.2 | 1.55 |  | 20.46 |  | 20.46
15.2 | Guarda corpo de tubo de ferro galvanizado, diâm. 3" e 2", h=0.8 m inclusive pintura a óleo ou esmalte |  | 2 | 13.2 |  |  |  |  | 26.4
16 | LIMPEZA
16.1 | Limpeza geral da obra (edificação) | [5 empty] | 156.9 |  | 156.9
14 | PINTURA
#REF! | #REF!
16 | LIMPEZA

## Plan1
PREFEITURA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVÁQUA / ES
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
CONSTRUÇÃO DE CASA POPULAR
LOCAL: LOCALIDADE PECHINCHA/DESERTO FELIZ-ATILIO VIVACQUA - ES
ITEM | DESCRIÇÃO | Prazo de Execução ( em dias) - 90DIAS | [5 empty] | Valores
|  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | R$ | %
01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1477.6632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1477.6632 | 2.492%
100%
02 | FUNDAÇÃO (ESCAVAÇÃO, CONCRETO AÇO E FORMA) | 2193.8774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2193.8774 | 3.7%
100%
03 | ESTRUTURAS | 5726.2948 | 8589.4423 |  | 0 | 0 | 0 | 14315.7371 | 24.14%
|  | 40% | 60%
04 | ALVENARIA DE | 2671.6872 | 2671.6872 |  | 0 | 0 | 0 | 5343.3744 | 9.012%
|  | 50% | 50%
05 | ESQUADRIAS PORTAS E VIDROS | 0 | 0 | 6083.9492 |  | 0 | 0 | 6083.9492 | 10.26%
100%
06 | REVESTIMENTOS PAREDE | 0 | 6582.753 | 6582.753 |  |  |  | 13165.506 | 22.2%
|  |  | 50% | 50%
07 | REVESTIMENTOS PISO CONTRA PISO E AZULEIJO | 0 | 2115.256 | 2115.256 |  |  |  | 4230.512 | 7.135%
|  |  | 50% | 50%
08 | SOLEIRAS E RODAPES | 0 | 0 | 1111.1376 | 0 | 0 | 0 | 1111.1376 | 1.874%
100%
09 | INSTALAÇÕES ELETRICAS | 0 | 2180.32 | 2180.32 | 0 | 0 | 0 | 4360.64 | 7.354%
|  |  | 50% | 50%
10 | INSTALAÇÃO HIDRAULICA | 0 | 1906.5226 | 1906.5226 | 0 | 0 | 0 | 3813.0453 | 6.431%
|  |  | 50% | 50%
11 | PINTURA | 0 |  | 2328.3904 | 0 |  |  | 2328.3904 | 3.927%
100%
12 | LOUÇAS E METAIS | 0 | 0 | 798.58 | 0 |  |  | 798.58 | 1.347%
100%
13 | LIMPEZA | 0 | 0 | 70.848 | 0 |  |  | 70.848 | 0.1195%
100%
CUSTO TOTAL COM BDI 27,64% (R$) |  | 12069.5226 | 24045.9811 | 23177.7569 | 0 | 0 | 0 | 59293.2606 | 100%
TOTAL ACUMULADO (R$) |  | 12069.5226 | 36115.5038 | 59293.2606 | 59293.2606 | 59293.2606 | 59293.2606
| DATA: | ARQUITETO RESPONSÁVEL:
___________________________________
|  | DANIEL AFONSO COSTA SANCHES CAU nº 110084-0 |  |  |  |  | JOSÉ LUIZ TORRES LOPES
|  | ARQUITETO URBANISTA |  |  |  |  | PREFEITO MUNICIPAL