## CRONOGRAMA 01
CRONOGRAMA
|  | OBRA/SERVIÇO: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUA ARACELIO SOUZA NO BAIRRO ALTO NITERÓI |  |  |  |  | REF. DE PREÇOS: SINAPI / DER-ES (SEM DESONERAÇÃO) |  | B.D.I.
28.69%
LOCAL: ALTO NITERÓI, ATÍLIO VIVÁCQUA-ES
ITEM | DESCRIÇÃO | Prazo de Execução ( em dias) | [5 empty] | Valores
|  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | - | R$ | %
- | PROCESSO LICITATÓRIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0%
|  | 50% | 50% | [6 empty] | 100%
01 | EXECUÇÃO DE DRENAGEM, REGULARIZAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E PASSEIOS |  |  | 178041.8698 | 280771.6816 | 36986.6986 |  | 495800.25 | 100%
|  |  |  | 35.91% | 56.63% | 7.46% |  |  |  | 100%
VALOR TOTAL (R$) | [7 empty] | 495800.25
AVANÇO DA OBRA |  | 0% | 0% | 35% | 55% | 10% |  |  |  | 100%
AVANÇO DA OBRA ACUMULADO |  | 0% | 0% | 35% | 90% | 100%
CUSTO TOTAL (R$) |  | 0 | 0 | 178041.8698 | 280771.6816 | 36986.6986
CUSTO TOTAL ACUMULADO (R$) |  | 0 | 0 | 178041.8698 | 458813.5513 | 495800.25
Data: | 2021-03-18
|  | _______________________________________ |  |  |  | _______________________________________
|  | Lucas Rodrigues Ramos |  |  |  | Josemar Machado Fernandes
|  | Engenheiro Civil CREA-ES: 025761/D |  |  |  | Prefeito Municipal

## PLANILHA ORÇAMENTARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVÁCQUA/ES
|  |  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | REFERENCIAIS DE PREÇOS (SEM DESONERAÇÃO): DER-ES (11/2019) / SINAPI (01/2021) |  |  |  | INCC
OBRA/SERVIÇO: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS NO BAIRRO ALTO NITERÓI
|  |  | LOCAL: ALTO NITERÓI, ATÍLIO VIVÁCQUA-ES | ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS
|  |  |  | BDI: |  |  | 28.69%
ITEM | CÓDIGO | REFERÊNCIA | ESPECIFICAÇÃO | UND. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL (4% TOTAL OBRA)
1.1 | xxxx | xxxx | ADMINISTRAÇÃO LOCAL (APROX. 35% EXECUTADO) | UND. | 1 | 7000 | 7000
TOTAL INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS: | [6 empty] | 7000
2 |  |  | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
2.1 | 74209-001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 8 | 354.67 | 2837.36 | 275.6
2.2 | 99060 | SINAPI | CAVALETE DE OBRA COM ALTURA DE 1,00 M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | UND | 10 | 133.75 | 1337.5 | 103.93
2.3 | 93207 | SINAPI | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | M2 | 14.5 | 1242.4 | 18014.8 | 965.42
TOTAL INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS: | [6 empty] | 22189.66
RUA ARACÉLIO NOGUIERA
3 |  |  | PAVIMENTAÇÃO
3.1 | 100576 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M2 | 2331.97 | 2.14 | 4990.42 | 1.66
3.2 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BA SE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 548.81 | 53.5 | 29361.34 | 41.57
3.3 | 92405 | SINAPI | EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ES PESSURA 8 CM. AF_12/2015 | M2 | 1673.4 | 82.48 | 138022.03 | 64.09
[6 empty] | SUBTOTAL | 172373.79
4 |  |  | PASSEIO
4.1 | 94990 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN L.OCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3 | 39.51 | 763.85 | 30179.71 | 593.56
4.2 | 41246 | DER-ES | Rampa de pedestres, com piso em ladrilho hidráulico podotátil | M | 9.6 | 64.01 | 614.5 | 49.74
[6 empty] | SUBTOTAL | 30794.21
5 |  |  | TRAVESSÃO
5.1 | 94970 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | M3 | 2.88 | 391.53 | 1127.61 | 304.24
5.2 | 92778 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 179.52 | 14.48 | 2599.45 | 11.25
[6 empty] | SUBTOTAL | 3727.06
6 |  |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA
6.1 | 40936 | DER-ES | Sinalização vertical com chapa revestida em película, inclusive suporte em madeira | M2 | 2.05 | 610.89 | 1252.32 | 474.7
6.2 | 42524 | DER-ES | Pintura de setas e zebrados em material termoplástico - 5 anos ( por extrusão) | M2 | 18 | 104.83 | 1886.94 | 81.46
[6 empty] | SUBTOTAL | 3139.26
7 |  |  | DRENAGEM
7.1 | 42756 | DER-ES | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,30 m CA-1 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 37.8 | 158.84 | 6004.15 | 123.43
7.2 | 42763 | DER-ES | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,60 m CA-2 PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 214 | 324.53 | 69449.42 | 252.18
7.3 | 41175 | DER-ES | Berço em brita para BSTC diâm. = 0,60 m em Vias Urbanas | M | 214 | 27.72 | 5932.08 | 21.54
7.4 | 43044 | DER-ES | Poço de visita em bloco pré-moldado para d=0,60 m (1,00 x 1,00 m), em Vias Urbanas | UND | 7 | 3223.63 | 22565.41 | 2504.96
7.5 | 101801 | SINAPI | CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/2020 | UND | 14 | 1120.71 | 15689.94 | 870.86
7.6 | 94288 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO , 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 560 | 53.97 | 30223.2 | 41.94
[6 empty] | SUBTOTAL | 149864.2
8 |  |  | CONTENÇÃO
8.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M3 | 32.05 | 84 | 2692.2 | 65.27
8.2 | 73361 | SINAPI | CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO | M3 | 84.35 | 483.85 | 40812.75 | 375.98
8.3 | 92269 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | M2 | 200.14 | 250.86 | 50207.12 | 194.93
[6 empty] | SUBTOTAL | 93712.07
TOTAL RUA ARACÉLIO NOGUEIRA ABREU : | [6 empty] | 453610.59
9 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL (4% TOTAL DA OBRA)
9.1 | xxxx | xxxx | ADMINISTRAÇÃO LOCAL (APROX. 55% DO EXECUTADO) | UND. | 1 | 11000 | 11000
[6 empty] | SUBTOTAL | 11000
10 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL (4% TOTAL DA OBRA)
10.1 | xxxx | xxxx | ADMINISTRAÇÃO LOCAL (APROX. 10% DO EXECUTADO) | UND. | 1 | 2000 | 2000
[6 empty] | SUBTOTAL | 2000
3 |  |  | RUA PROJETADA 17A
3.1 |  |  | PAVIMENTAÇÃO
3.1.1 | 40754 | DER-ES | Regularização e compactação do sub-leito (100% P.I.) H = 0,20 m | M2 | 0 | 1.29 | 0 | 1
3.1.2 | 40663 | DER-ES | Meio fio de concreto pré-moldado (12 x 30 x 15) cm, inclusive caiação e transporte do meio fio | M | 0 | 55.38 | 0 | 43.03
3.1.3 | 40884 | DER-ES | Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp.= 08 cm, colchão areia esp.= 5cm, inclusive fornecimento e transporte dos blocos e areia | M2 | 0 | 87.93 | 0 | 68.33
[5 empty] | 0 | SUBTOTAL | 0
3.2 |  |  | PASSEIO |  | 0
3.2.1 | 41240 | DER-ES | Passeio em concreto, largura 2,00m, acabamento em ladrilho hidráulico podotátil (L=0,40m) | M2 | 0 | 91.24 | 0 | 70.9
3.2.2 | 41246 | DER-ES | Rampa de pedestres, com piso em ladrilho hidráulico podotátil | M | 0 | 62.13 | 0 | 48.28
[5 empty] | 0 | SUBTOTAL | 0
3.3 |  |  | TRAVESSÃO |  | 0
3.3.1 | 40358 | DER-ES | Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído | M3 | 0 | 594.79 | 0 | 462.19
3.3.2 | 40376 | DER-ES | Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas) | KG | 0 | 10.15 | 0 | 7.89
[5 empty] | 0 | SUBTOTAL | 0
3.4 |  |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA |  | 0
3.4.1 | 40936 | DER-ES | Sinalização vertical com chapa revestida em película, inclusive suporte em madeira | M2 | 0 | 578.31 | 0 | 449.38
3.4.2 | 42524 | DER-ES | Pintura de setas e zebrados em material termoplástico - 5 anos ( por extrusão) | M2 | 0 | 99.89 | 0 | 77.62
[5 empty] | 0 | SUBTOTAL | 0
3.5 |  |  | DRENAGEM |  | 0
3.5.1 | 42756 | DER-ES | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,30 m CA-1 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 0 | 151.78 | 0 | 117.94
3.5.2 | 42763 | DER-ES | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,60 m CA-2 PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 0 | 314.52 | 0 | 244.4
3.5.3 | 41175 | DER-ES | Berço em brita para BSTC diâm. = 0,60 m em Vias Urbanas | M | 0 | 25.82 | 0 | 20.06
3.5.4 | 41168 | DER-ES | Poço de visita em bloco pré-moldado para d=0,60m (1,00x1,00m) | UND | 0 | 3138.75 | 0 | 2439
3.5.5 | 41241 | DER-ES | Caixa ralo em blocos pré-moldados e grelha articulada em FFA em Vias Urbanas | UND | 0 | 1455.34 | 0 | 1130.89
3.5.6 | 41180 | DER-ES | Sarjeta de concreto SCA 40/10 | M | 0 | 80.03 | 0 | 62.19
[5 empty] | 0 | SUBTOTAL | 0
3.6 |  |  | CONTENÇÃO |  | 0
3.6.1 | 40258 | DER-ES | Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m | M3 | 0 | 67.7 | 0 | 52.61
3.6.2 | COMP. 01 | IOPES | Muro de arrimo de concreto ciclópico com aterro na parte posterior, inclusive forma de madeira e dreno de brita | M3 | 0 | 1098.37 | 0 | 853.5
[5 empty] | 0 | SUBTOTAL | 0
0 | [6 empty] | 0
0
4 |  |  | RUA PROJETADA 19 |  | 0
4.1 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  | 0
4.1.1 | 40754 | DER-ES | Regularização e compactação do sub-leito (100% P.I.) H = 0,20 m | M2 | 0 | 1.29 | 0 | 1
4.1.2 | 40663 | DER-ES | Meio fio de concreto pré-moldado (12 x 30 x 15) cm, inclusive caiação e transporte do meio fio | M | 0 | 55.38 | 0 | 43.03
4.1.3 | 40884 | DER-ES | Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp.= 08 cm, colchão areia esp.= 5cm, inclusive fornecimento e transporte dos blocos e areia | M2 | 0 | 87.93 | 0 | 68.33
[5 empty] | 0 | SUBTOTAL | 0
4.2 |  |  | TRAVESSÃO |  | 0
4.2.1 | 40358 | DER-ES | Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído | M3 | 0 | 594.79 | 0 | 462.19
4.2.2 | 40376 | DER-ES | Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas) | KG | 0 | 10.15 | 0 | 7.89
[5 empty] | 0 | SUBTOTAL | 0
4.3 |  |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA |  | 0
4.3.1 | 40936 | DER-ES | Sinalização vertical com chapa revestida em película, inclusive suporte em madeira | M2 | 0 | 578.31 | 0 | 449.38
[5 empty] | 0 | SUBTOTAL | 0
4.4 |  |  | DRENAGEM |  | 0
4.4.1 | 42756 | DER-ES | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,30 m CA-1 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 0 | 151.78 | 0 | 117.94
4.4.2 | 42763 | DER-ES | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,60 m CA-2 PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 0 | 314.52 | 0 | 244.4
4.4.3 | 41175 | DER-ES | Berço em brita para BSTC diâm. = 0,60 m em Vias Urbanas | M | 0 | 25.82 | 0 | 20.06
4.4.4 | 41168 | DER-ES | Poço de visita em bloco pré-moldado para d=0,60m (1,00x1,00m) | UND | 0 | 3138.75 | 0 | 2439
4.4.5 | 41241 | DER-ES | Caixa ralo em blocos pré-moldados e grelha articulada em FFA em Vias Urbanas | UND | 0 | 1455.34 | 0 | 1130.89
4.4.6 | 41180 | DER-ES | Sarjeta de concreto SCA 40/10 | M | 0 | 80.03 | 0 | 62.19
[5 empty] | 0 | SUBTOTAL | 0
0 | [6 empty] | 0
0
5 |  |  | RUA PROJETADA 20 |  | 0
5.1 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  | 0
5.1.1 | 40754 | DER-ES | Regularização e compactação do sub-leito (100% P.I.) H = 0,20 m | M2 | 0 | 1.29 | 0 | 1
5.1.2 | 40663 | DER-ES | Meio fio de concreto pré-moldado (12 x 30 x 15) cm, inclusive caiação e transporte do meio fio | M | 0 | 55.38 | 0 | 43.03
5.1.3 | 40884 | DER-ES | Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp.= 08 cm, colchão areia esp.= 5cm, inclusive fornecimento e transporte dos blocos e areia | M2 | 0 | 87.93 | 0 | 68.33
[6 empty] | SUBTOTAL | 0
5.2 |  |  | PASSEIO |  | 0
5.2.1 | 41240 | DER-ES | Passeio em concreto, largura 2,00m, acabamento em ladrilho hidráulico podotátil (L=0,40m) | M2 | 0 | 91.24 | 0 | 70.9
5.2.2 | 41246 | DER-ES | Rampa de pedestres, com piso em ladrilho hidráulico podotátil | M | 0 | 62.13 | 0 | 48.28
[5 empty] | 0 | SUBTOTAL | 0
5.3 |  |  | TRAVESSÃO |  | 0
5.3.1 | 40358 | DER-ES | Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído | M3 | 0 | 594.79 | 0 | 462.19
5.3.2 | 40376 | DER-ES | Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas) | KG | 0 | 10.15 | 0 | 7.89
[5 empty] | 0 | SUBTOTAL | 0
5.4 |  |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA |  | 0
5.4.1 | 40936 | DER-ES | Sinalização vertical com chapa revestida em película, inclusive suporte em madeira | M2 | 0 | 578.31 | 0 | 449.38
5.4.2 | 42524 | DER-ES | Pintura de setas e zebrados em material termoplástico - 5 anos ( por extrusão) | M2 | 0 | 99.89 | 0 | 77.62
[5 empty] | 0 | SUBTOTAL | 0
5.5 |  |  | DRENAGEM |  | 0
5.5.1 | 42756 | DER-ES | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,30 m CA-1 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 0 | 151.78 | 0 | 117.94
5.5.2 | 42763 | DER-ES | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,60 m CA-2 PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 0 | 314.52 | 0 | 244.4
5.5.3 | 41175 | DER-ES | Berço em brita para BSTC diâm. = 0,60 m em Vias Urbanas | M | 0 | 25.82 | 0 | 20.06
5.5.4 | 41168 | DER-ES | Poço de visita em bloco pré-moldado para d=0,60m (1,00x1,00m) | UND | 0 | 3138.75 | 0 | 2439
5.5.5 | 41241 | DER-ES | Caixa ralo em blocos pré-moldados e grelha articulada em FFA em Vias Urbanas | UND | 0 | 1455.34 | 0 | 1130.89
5.5.6 | 41180 | DER-ES | Sarjeta de concreto SCA 40/10 | M | 0 | 80.03 | 0 | 62.19
[5 empty] | 0 | SUBTOTAL | 0
5.6 |  |  | CONTENÇÃO |  | 0
5.6.1 | 40258 | DER-ES | Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m | M3 | 0 | 67.7 | 0 | 52.61
5.6.2 | COMP. 01 | IOPES | Muro de arrimo de concreto ciclópico com aterro na parte posterior, inclusive forma de madeira e dreno de brita | M3 | 0 | 1098.37 | 0 | 853.5
[5 empty] | 0 | SUBTOTAL | 0
0 | [6 empty] | 0
0
6 |  |  | RUA PROJETADA 21 |  | 0
6.1 |  |  | PAVIMENTAÇÃO
6.1.1 | 40754 | DER-ES | Regularização e compactação do sub-leito (100% P.I.) H = 0,20 m | M2 | 0 | 1.29 | 0 | 1
6.1.2 | 40663 | DER-ES | Meio fio de concreto pré-moldado (12 x 30 x 15) cm, inclusive caiação e transporte do meio fio | M | 0 | 55.38 | 0 | 43.03
6.1.3 | 40884 | DER-ES | Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp.= 08 cm, colchão areia esp.= 5cm, inclusive fornecimento e transporte dos blocos e areia | M2 | 0 | 87.93 | 0 | 68.33
[5 empty] | 0 | SUBTOTAL | 0
6.2 |  |  | PASSEIO |  | 0
6.2.1 | 41240 | DER-ES | Passeio em concreto, largura 2,00m, acabamento em ladrilho hidráulico podotátil (L=0,40m) | M2 | 0 | 91.24 | 0 | 70.9
6.2.2 | 41246 | DER-ES | Rampa de pedestres, com piso em ladrilho hidráulico podotátil | M | 0 | 62.13 | 0 | 48.28
[5 empty] | 0 | SUBTOTAL | 0
6.3 |  |  | TRAVESSÃO |  | 0
6.3.1 | 40358 | DER-ES | Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído | M3 | 0 | 594.79 | 0 | 462.19
6.3.2 | 40376 | DER-ES | Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas) | KG | 0 | 10.15 | 0 | 7.89
[5 empty] | 0 | SUBTOTAL | 0
6.4 |  |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA |  | 0
6.4.1 | 40936 | DER-ES | Sinalização vertical com chapa revestida em película, inclusive suporte em madeira | M2 | 0 | 578.31 | 0 | 449.38
6.4.2 | 42524 | DER-ES | Pintura de setas e zebrados em material termoplástico - 5 anos ( por extrusão) | M2 | 0 | 99.89 | 0 | 77.62
[5 empty] | 0 | SUBTOTAL | 0
6.5 |  |  | DRENAGEM |  | 0
6.5.1 | 42756 | DER-ES | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,30 m CA-1 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 0 | 151.78 | 0 | 117.94
6.5.2 | 42763 | DER-ES | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,60 m CA-2 PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 0 | 314.52 | 0 | 244.4
6.5.3 | 41175 | DER-ES | Berço em brita para BSTC diâm. = 0,60 m em Vias Urbanas | M | 0 | 25.82 | 0 | 20.06
6.5.4 | 41168 | DER-ES | Poço de visita em bloco pré-moldado para d=0,60m (1,00x1,00m) | UND | 0 | 3138.75 | 0 | 2439
6.5.5 | 41241 | DER-ES | Caixa ralo em blocos pré-moldados e grelha articulada em FFA em Vias Urbanas | UND | 0 | 1455.34 | 0 | 1130.89
6.5.6 | 41180 | DER-ES | Sarjeta de concreto SCA 40/10 | M | 0 | 80.03 | 0 | 62.19
[5 empty] | 0 | SUBTOTAL | 0
0 | [6 empty] | 0
0
7 |  |  | RUA PROJETADA 24 |  | 0
7.1 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  | 0
7.1.1 | 40754 | DER-ES | Regularização e compactação do sub-leito (100% P.I.) H = 0,20 m | M2 | 0 | 1.29 | 0 | 1
7.1.2 | 40663 | DER-ES | Meio fio de concreto pré-moldado (12 x 30 x 15) cm, inclusive caiação e transporte do meio fio | M | 0 | 55.38 | 0 | 43.03
7.1.3 | 40884 | DER-ES | Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp.= 08 cm, colchão areia esp.= 5cm, inclusive fornecimento e transporte dos blocos e areia | M2 | 0 | 87.93 | 0 | 68.33
[5 empty] | 0 | SUBTOTAL | 0
7.2 |  |  | PASSEIO |  | 0
7.2.1 | 41240 | DER-ES | Passeio em concreto, largura 2,00m, acabamento em ladrilho hidráulico podotátil (L=0,40m) | M2 | 0 | 91.24 | 0 | 70.9
7.2.2 | 41246 | DER-ES | Rampa de pedestres, com piso em ladrilho hidráulico podotátil | M | 0 | 62.13 | 0 | 48.28
[5 empty] | 0 | SUBTOTAL | 0
7.3 |  |  | TRAVESSÃO |  | 0
7.3.1 | 40358 | DER-ES | Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído | M3 | 0 | 594.79 | 0 | 462.19
7.3.2 | 40376 | DER-ES | Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas) | KG | 0 | 10.15 | 0 | 7.89
[5 empty] | 0 | SUBTOTAL | 0
7.4 |  |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA |  | 0
7.4.1 | 40936 | DER-ES | Sinalização vertical com chapa revestida em película, inclusive suporte em madeira | M2 | 0 | 578.31 | 0 | 449.38
7.4.2 | 42524 | DER-ES | Pintura de setas e zebrados em material termoplástico - 5 anos ( por extrusão) | M2 | 0 | 99.89 | 0 | 77.62
[5 empty] | 0 | SUBTOTAL | 0
7.5 |  |  | DRENAGEM |  | 0
7.5.1 | 42756 | DER-ES | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,30 m CA-1 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 0 | 151.78 | 0 | 117.94
7.5.2 | 42763 | DER-ES | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,60 m CA-2 PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 0 | 314.52 | 0 | 244.4
7.5.3 | 41175 | DER-ES | Berço em brita para BSTC diâm. = 0,60 m em Vias Urbanas | M | 0 | 25.82 | 0 | 20.06
7.5.4 | 41168 | DER-ES | Poço de visita em bloco pré-moldado para d=0,60m (1,00x1,00m) | UND | 0 | 3138.75 | 0 | 2439
7.5.5 | 41241 | DER-ES | Caixa ralo em blocos pré-moldados e grelha articulada em FFA em Vias Urbanas | UND | 0 | 1455.34 | 0 | 1130.89
7.5.6 | 41180 | DER-ES | Sarjeta de concreto SCA 40/10 | M | 0 | 80.03 | 0 | 62.19
[5 empty] | 0 | SUBTOTAL | 0
7.6 |  |  | CONTENÇÃO |  | 0
7.6.1 | 40258 | DER-ES | Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m | M3 | 0 | 67.7 | 0 | 52.61
7.6.2 | COMP. 01 | IOPES | Muro de arrimo de concreto ciclópico com aterro na parte posterior, inclusive forma de madeira e dreno de brita | M3 | 0 | 1098.37 | 0 | 853.5
[5 empty] | 0 | SUBTOTAL | 0
0 | [6 empty] | 0
0
8 |  |  | RUA PROJETADA 22 |  | 0
8.1 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  | 0
8.1.1 | 40754 | DER-ES | Regularização e compactação do sub-leito (100% P.I.) H = 0,20 m | M2 | 0 | 1.29 | 0 | 1
8.1.2 | 40663 | DER-ES | Meio fio de concreto pré-moldado (12 x 30 x 15) cm, inclusive caiação e transporte do meio fio | M | 0 | 55.38 | 0 | 43.03
8.1.3 | 40884 | DER-ES | Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp.= 08 cm, colchão areia esp.= 5cm, inclusive fornecimento e transporte dos blocos e areia | M2 | 0 | 87.93 | 0 | 68.33
[5 empty] | 0 | SUBTOTAL | 0
8.2 |  |  | PASSEIO |  | 0
8.2.1 | 41240 | DER-ES | Passeio em concreto, largura 2,00m, acabamento em ladrilho hidráulico podotátil (L=0,40m) | M2 | 0 | 91.24 | 0 | 70.9
8.2.2 | 41246 | DER-ES | Rampa de pedestres, com piso em ladrilho hidráulico podotátil | M | 0 | 62.13 | 0 | 48.28
[5 empty] | 0 | SUBTOTAL | 0
8.3 |  |  | TRAVESSÃO |  | 0
8.3.1 | 40358 | DER-ES | Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído | M3 | 0 | 594.79 | 0 | 462.19
8.3.2 | 40376 | DER-ES | Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas) | KG | 0 | 10.15 | 0 | 7.89
[5 empty] | 0 | SUBTOTAL | 0
8.4 |  |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA |  | 0
8.4.1 | 40936 | DER-ES | Sinalização vertical com chapa revestida em película, inclusive suporte em madeira | M2 | 0 | 578.31 | 0 | 449.38
[5 empty] | 0 | SUBTOTAL | 0
8.5 |  |  | DRENAGEM |  | 0
8.5.1 | 42756 | DER-ES | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,30 m CA-1 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 0 | 151.78 | 0 | 117.94
8.5.2 | 42763 | DER-ES | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,60 m CA-2 PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 0 | 314.52 | 0 | 244.4
8.5.3 | 41175 | DER-ES | Berço em brita para BSTC diâm. = 0,60 m em Vias Urbanas | M | 0 | 25.82 | 0 | 20.06
8.5.4 | 41168 | DER-ES | Poço de visita em bloco pré-moldado para d=0,60m (1,00x1,00m) | UND | 0 | 3138.75 | 0 | 2439
8.5.5 | 41241 | DER-ES | Caixa ralo em blocos pré-moldados e grelha articulada em FFA em Vias Urbanas | UND | 0 | 1455.34 | 0 | 1130.89
8.5.6 | 41180 | DER-ES | Sarjeta de concreto SCA 40/10 | M | 0 | 80.03 | 0 | 62.19
[5 empty] | 0 | SUBTOTAL | 0
0 | [6 empty] | 0
0
9 |  |  | RUA PROJETADA 23
9.1 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  | 0
9.1.1 | 40754 | DER-ES | Regularização e compactação do sub-leito (100% P.I.) H = 0,20 m | M2 | 0 | 1.29 | 0 | 1
9.1.2 | 40663 | DER-ES | Meio fio de concreto pré-moldado (12 x 30 x 15) cm, inclusive caiação e transporte do meio fio | M | 0 | 55.38 | 0 | 43.03
9.1.3 | 40884 | DER-ES | Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp.= 08 cm, colchão areia esp.= 5cm, inclusive fornecimento e transporte dos blocos e areia | M2 | 0 | 87.93 | 0 | 68.33
[5 empty] | 0 | SUBTOTAL | 0
9.2 |  |  | PASSEIO |  | 0
9.2.1 | 41240 | DER-ES | Passeio em concreto, largura 2,00m, acabamento em ladrilho hidráulico podotátil (L=0,40m) | M2 | 0 | 91.24 | 0 | 70.9
9.2.2 | 41246 | DER-ES | Rampa de pedestres, com piso em ladrilho hidráulico podotátil | M | 0 | 62.13 | 0 | 48.28
[5 empty] | 0 | SUBTOTAL | 0
9.3 |  |  | TRAVESSÃO |  | 0
9.3.1 | 40358 | DER-ES | Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído | M3 | 0 | 594.79 | 0 | 462.19
9.3.2 | 40376 | DER-ES | Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas) | KG | 0 | 10.15 | 0 | 7.89
[5 empty] | 0 | SUBTOTAL | 0
9.4 |  |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA |  | 0
9.4.1 | 40936 | DER-ES | Sinalização vertical com chapa revestida em película, inclusive suporte em madeira | M2 | 0 | 578.31 | 0 | 449.38
[6 empty] | SUBTOTAL | 0
9.5 |  |  | DRENAGEM
9.5.1 | 42756 | DER-ES | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,30 m CA-1 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 0 | 151.78 | 0 | 117.94
9.5.2 | 42763 | DER-ES | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,60 m CA-2 PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 0 | 314.52 | 0 | 244.4
9.5.3 | 41175 | DER-ES | Berço em brita para BSTC diâm. = 0,60 m em Vias Urbanas | M | 0 | 25.82 | 0 | 20.06
9.5.4 | 41168 | DER-ES | Poço de visita em bloco pré-moldado para d=0,60m (1,00x1,00m) | UND | 0 | 3138.75 | 0 | 2439
9.5.5 | 41241 | DER-ES | Caixa ralo em blocos pré-moldados e grelha articulada em FFA em Vias Urbanas | UND | 0 | 1455.34 | 0 | 1130.89
9.5.6 | 41180 | DER-ES | Sarjeta de concreto SCA 40/10 | M | 0 | 80.03 | 0 | 62.19
[6 empty] | SUBTOTAL | 0
9.6 |  |  | CONTENÇÃO
9.6.1 | 40258 | DER-ES | Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m | M3 | 0 | 67.7 | 0 | 52.61
9.6.2 | COMP. 01 | IOPES | Muro de arrimo de concreto ciclópico com aterro na parte posterior, inclusive forma de madeira e dreno de brita | M3 | 0 | 1098.37 | 0 | 853.5
[6 empty] | SUBTOTAL | 0
TOTAL RUA PROJETADA 23: | [6 empty] | 0
10 |  |  | RUA GERCY DE OLIVEIRA
10.1 |  |  | PAVIMENTAÇÃO
10.1.1 | 40754 | DER-ES | Regularização e compactação do sub-leito (100% P.I.) H = 0,20 m | M2 | 0 | 1.29 | 0 | 1
10.1.2 | 40663 | DER-ES | Meio fio de concreto pré-moldado (12 x 30 x 15) cm, inclusive caiação e transporte do meio fio | M | 0 | 55.38 | 0 | 43.03
10.1.3 | 40884 | DER-ES | Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp.= 08 cm, colchão areia esp.= 5cm, inclusive fornecimento e transporte dos blocos e areia | M2 | 0 | 87.93 | 0 | 68.33
[6 empty] | SUBTOTAL | 0
10.2 |  |  | TRAVESSÃO
10.2.1 | 40358 | DER-ES | Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído | M3 | 0 | 594.79 | 0 | 462.19
10.2.2 | 40376 | DER-ES | Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas) | KG | 0 | 10.15 | 0 | 7.89
[5 empty] | 0 | SUBTOTAL | 0
10.3 |  |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA
10.3.1 | 40936 | DER-ES | Sinalização vertical com chapa revestida em película, inclusive suporte em madeira | M2 | 0 | 578.31 | 0 | 449.38
[6 empty] | SUBTOTAL | 0
10.4 |  |  | DRENAGEM
10.4.1 | 42756 | DER-ES | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,30 m CA-1 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 0 | 151.78 | 0 | 117.94
10.4.2 | 42763 | DER-ES | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,60 m CA-2 PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 0 | 314.52 | 0 | 244.4
10.4.3 | 41175 | DER-ES | Berço em brita para BSTC diâm. = 0,60 m em Vias Urbanas | M | 0 | 25.82 | 0 | 20.06
10.4.4 | 41168 | DER-ES | Poço de visita em bloco pré-moldado para d=0,60m (1,00x1,00m) | UND | 0 | 3138.75 | 0 | 2439
10.4.5 | 41241 | DER-ES | Caixa ralo em blocos pré-moldados e grelha articulada em FFA em Vias Urbanas | UND | 0 | 1455.34 | 0 | 1130.89
10.4.6 | 41180 | DER-ES | Sarjeta de concreto SCA 40/10 | M | 0 | 80.03 | 0 | 62.19
[6 empty] | SUBTOTAL | 0
TOTAL RUA GERCY DE OLIVEIRA: | [6 empty] | 0
TOTAL DA OBRA: | [6 empty] | 495800.25
Data: |  |  | ______________________________________________ | __________________________________________________
2021-03-18
|  |  | Lucas Rodrigues Ramos | Josemar Machado Fernandes
|  |  | Engenheiro Civil CREA-ES: 025761/D | Prefeito Municipal

## Plan1
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
TABELA | Data Base: 01/2021 - BDI 30,90%
CÓDIGO | COMPOSIÇÃO 01
DESCRIÇÃO | 1.1. Administração Local
Insumo | Unid. | Código | Coefic. | Encargos % | Custo Unitário | Quantidade | Sub-Total
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 93572 | X | X | 6847.86 | 3 | 20543.58
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOSCOMPLEMENTARES | HORA | 90778 | X | X | 106.81 | 30 | 3204.3
ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 90563 | X | X | 4463.03 | 3 | 13389.09
[6 empty] | Sub-Total | 37136.97
Insumo | Unid. | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Unit. | Sub-Total
Materiais
[6 empty] | Sub-Total | 0
Insumo | Unid. | Código |  |  | Pr. Prod. | Pr. Unit. | Sub-Total
|  |  | Coefic. | C. Prod.
Equipamentos
[6 empty] | Sub-Total | 0
Insumo | Unid. | Código |  |  | Pr. Prod. | Pr. Unit. | Sub-Total
|  |  | Coefic. | C. Prod.
SERVIÇOS
0
0
[6 empty] | Sub-Total | 0
RESUMO :
Discriminação | Taxa (%) | Valores
Mão-de-Obra (A) | 128.33 | 9680.473
Materias (B) |  | 0
Serviços (F) |  | 0
Equipamentos (C) |  | 0
Produção da Equipe (D) |  | 1
Custo Horário Total [(A)+(C)] |  | 9680.473
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E) |  | 9680.473
Custo Direto Total [(B)+(E)] |  | 9680.473
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI | 30.9 | 2991.2662
Custo Total com BDI + Serviços (F) |  | 12671.7392
Custo Unitário (adotado) |  | 12671.7392
Observação:
O item é uma composição de custos, sendo formado pela mão de obra (tabela IOPES) e insumos cotados no mercado.

## Plan1 (2)
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
TABELA | Data Base: 01/2021 - SINAPI
CÓDIGO | COMPOSIÇÃO 01
DESCRIÇÃO | 1.1. Administração Local
Insumo | Unid. | Código | Coefic. | Encargos % | Custo Unitário | Quantidade | Sub-Total
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 93572 | X | X | 6847.86 | 2 | 13695.72
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOSCOMPLEMENTARES | HORA | 90778 | X | X | 106.81 | 20 | 2136.2
ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 90563 | X | X | 4463.03 | 2 | 8926.06
[6 empty] | Sub-Total | 24757.98
Insumo | Unid. | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Unit. | Sub-Total
Materiais
[6 empty] | Sub-Total | 0
Insumo | Unid. | Código |  |  | Pr. Prod. | Pr. Unit. | Sub-Total
|  |  | Coefic. | C. Prod.
Equipamentos
[6 empty] | Sub-Total | 0
Insumo | Unid. | Código |  |  | Pr. Prod. | Pr. Unit. | Sub-Total
|  |  | Coefic. | C. Prod.
SERVIÇOS
0
0
[6 empty] | Sub-Total | 0
RESUMO :
Discriminação | Taxa (%) | Valores
Mão-de-Obra (A) | 0 | 24757.98
Materias (B) |  | 0
Serviços (F) |  | 0
Equipamentos (C) |  | 0
Produção da Equipe (D) |  | 1
Custo Horário Total [(A)+(C)] |  | 24757.98
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E) |  | 24757.98
Custo Direto Total [(B)+(E)] |  | 24757.98
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI |  | 0
Custo Total com BDI + Serviços (F) |  | 24757.98
Custo Unitário (adotado) |  | 24757.98
Observação:
O item é uma composição de custos, sendo formado pela mão de obra (tabela SINAPI) e insumos cotados no mercado.

## Plan1 (3)
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
TABELA | Data Base: 01/2021 - SINAPI
CÓDIGO | COMPOSIÇÃO 01
DESCRIÇÃO | 1.1. Administração Local
Insumo | Unid. | Código | Coefic. | Encargos % | Custo Unitário | Quantidade | Sub-Total
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 93572 | X | X | 5955.07 | 3 | 17865
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOSCOMPLEMENTARES | HORA | 90777 | X | X | 81.36 | 40 | 3254
[6 empty] | Sub-Total | 21119
Insumo | Unid. | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Unit. | Sub-Total
Materiais
[6 empty] | Sub-Total | 0
Insumo | Unid. | Código |  |  | Pr. Prod. | Pr. Unit. | Sub-Total
|  |  | Coefic. | C. Prod.
Equipamentos
[6 empty] | Sub-Total | 0
Insumo | Unid. | Código |  |  | Pr. Prod. | Pr. Unit. | Sub-Total
|  |  | Coefic. | C. Prod.
SERVIÇOS
0
0
[6 empty] | Sub-Total | 0
RESUMO :
Discriminação | Taxa (%) | Valores
Mão-de-Obra (A) | 0 | 21119
Materias (B) |  | 0
Serviços (F) |  | 0
Equipamentos (C) |  | 0
Produção da Equipe (D) |  | 1
Custo Horário Total [(A)+(C)] |  | 21119
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E) |  | 21119
Custo Direto Total [(B)+(E)] |  | 21119
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI |  | 0
Custo Total com BDI + Serviços (F) |  | 21119
Custo Unitário (adotado) |  | 21119
Observação:
O item é uma composição de custos, sendo formado pela mão de obra (tabela SINAPI) e insumos cotados no mercado.