## Planilha Orçamentária
PREFEITURA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVÁCQUA/ES
|  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (ESTIMATIVA) | REFERENCIAIS DE PREÇOS: DER-ES 06/2022;SINAPI 06/2022 Leis Sociais 115,66% (h) 72,36%(mês)
OBRA/SERVIÇO: MURO DE ARRIMO 01, 02 E 03 no Bairro Alto Niteroi.
|  | LOCAL: ALTO NITERÓI, ATÍLIO VIVÁCQUA-ES | BDI: |  |  | 24.9% |  |  | OBRA/SERVIÇO: MURO DE ARRIMO 01, 02 E 03 no Bairro Alto Niteroi.
ITEM | CÓDIGO REFERÊNCIA | ESPECIFICAÇÃO | UND. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI |  | LOCAL: ALTO NITERÓI, ATÍLIO VIVÁCQUA-ES
MUROS 1, 2 E 3
1 |  | Administração Local
1.1 | Composição | Administração Local | UND. | 1 | 11605.21 | 11605.21 | 9291.6
[5 empty] | TOTAL ÍTEM 1 | 11605.21
2 |  | CANTEIRO DE OBRAS
2.1 | DER 20305 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão DER | m² | 24 | 344.42 | 8266.08 | 275.76
[5 empty] | TOTAL ÍTEM 2 | 8266.08
3 |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS (MURO 1, 2 E 3)
3.1 | SINAPI 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 102.66 | 97.03 | 9961.1 | 77.69
3.2 | SINAPI 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m² | 56.05 | 7.36 | 412.53 | 5.89
3.4 | DER 030208 | Aterro manual para regularização do terreno em argila, inclusive adensamento manual e fornecimento do material (máximo de 100m3) | m³ | 4.25 | 156.08 | 663.34 | 124.96
3.5 | SINAPI 96624 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017(MATERIAL DRENANTE) | m³ | 3.87 | 203.24 | 786.5388 | 162.72
[5 empty] | TOTAL ÍTEM 3 | 11823.5088
4 |  | MURO DE ARRIMO (1, 2 E 3)
4.1 | SINAPI 100341 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM M2 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019 | m² | 443.97 | 47.56 | 21115.22 | 38.08
4.2 | SINAPI 102487 | CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 | m³ | 278.95 | 666.57 | 185939.7 | 533.68
4.3 | SINAPI 90694 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 (BARBACÃ) | m | 68.8 | 59.44 | 4089.47 | 47.59
4.4 | SINAPI 102717 | ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_07/2021 | m³ | 62.1 | 188.06 | 11678.53 | 150.57
4.5 | SINAPI 93589 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 931.5 | 3.16 | 2943.54 | 2.53
4.6 | SINAPI 96385 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOM. ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 (REATERRO COM MATERIAL SELANTE) | m³ | 15.46 | 13.94 | 215.51 | 11.16
[5 empty] | TOTAL ÍTEM 4 | 225981.97
5 |  | GUARDA-CORPO (MURO 1, 2 E 3)
5.1 | SINAPI 99837 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4 "ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P | m | 42.5 | 1124.74 | 47801.45 | 900.51
[5 empty] | TOTAL ÍTEM 5 | 47801.45
TOTAL MUROS: | [5 empty] | 305478.2188
2022-11-18 |  |  |  |  | 305478.2188
|  | ______________________________________________ | __________________________________________________
305478.2188
|  | Lucas Rodrigues Ramos | JOSEMAR MACHADO FERNANDES
|  | CREA-ES 025761/D | Prefeito Municipal
15273.9109

## Memória de Cálculo
PREFEITURA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVÁCQUA/ES
|  | MEMÓRIA DE CALCULO | REFERENCIAIS DE PREÇOS: DER-ES 01/2018 ; IOPES 09/2018 ; SINAPI 09/2018
OBRA/SERVIÇO: MURO DE ARRIMO 01, 02 e 03 no Bairro Alto Niteroi.
|  | LOCAL: ALTO NITERÓI, ATÍLIO VIVÁCQUA-ES | BDI |  |  |  |  | 24.9% | OBRA/SERVIÇO: MURO DE ARRIMO 01, 02 e 03 no Bairro Alto Niteroi.
ITEM | CÓDIGO REFERÊNCIA | ESPECIFICAÇÃO | [6 empty] | LOCAL: ALTO NITERÓI, ATÍLIO VIVÁCQUA-ES
MURO 01
1 |  | CANTEIRO DE OBRAS
1.1 | DER 20305 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão DER |  |  | L | B | AREA | UND
|  | MURO 1 |  |  | 2 | 4 | 8 | m²
|  | MURO 2 |  |  | 2 | 4 | 8 | m²
|  | MURO 3 |  |  | 2 | 4 | 8 | m²
2 |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS
2.1 | SINAPI 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | L | B | H | VOL. | UND
|  | MURO 1 | 13.5 | 2 | 1.5 | 40.5 | m³
|  | MURO 2 | 19 | 1.7 | 1.2 | 38.76 | m³
|  | MURO 3 | 10 | 1.8 | 1.3 | 23.4 | m³
2.2 | SINAPI 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
|  | MURO 1 | 13.5 |  | 1.5 | 20.25 | m²
|  | MURO 2 | 19 |  | 1.2 | 22.8 | m²
|  | MURO 3 | 10 |  | 1.3 | 13 | m²
2.3 | DER 030208 | Aterro manual para regularização do terreno em argila, inclusive adensamento manual e fornecimento do material (máximo de 100m3)
|  | MURO 1 | 13.5 | 0.5 | 0.2 | 1.35 | m³
|  | MURO 2 | 19 | 0.5 | 0.2 | 1.9 | m³
|  | MURO 3 | 10 | 0.5 | 0.2 | 1 | m³
2.4 | SINAPI 96624 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017(MATERIAL DRENANTE)
|  | MURO 1 | 13.5 | 2 | 0.05 | 1.35 | m³
|  | MURO 2 | 19 | 1.7 | 0.05 | 1.62 | m³
|  | MURO 3 | 10 | 1.8 | 0.05 | 0.9 | m³
3 |  | MURO DE ARRIMO
3.1 | SINAPI 100341 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM M2 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019 | L | H (FRENTE E COSTAS) | LADOS | TOTAL | UND
|  | MURO 1 | 13.5 | 6 + 6,10 | 11.4 | 174.75 | m² | Área (frente e fundo) + lados
|  | MURO 2 | 19 | 4 + 4,08 | 6.4 | 159.92 | m² | Área (frente e fundo) + lados
|  | MURO 3 | 10 | 5 + 5,08 | 8.5 | 109.3 | m² | Área (frente e fundo) + lados
3.2 | SINAPI 102487 | CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 | L | B | H | VOL. | UND
|  | MURO 1 | 13.5 | 2.9 | 5.7 | 116.1 | m³ | Comprimento X (Base+Elevação)
|  | MURO 2 | 19 | 1.95 | 3.2 | 97.85 | m³ | Comprimento X (Base+Elevação)
|  | MURO 3 | 10 | 2.25 | 4.25 | 65 | m³ | Comprimento X (Base+Elevação)
3.3 | SINAPI 90694 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021(BARBACÃ) |  |  |  | L | UND
|  | MURO 1 - (0,87x7)+(1,05x7)+(1,25x7)+(1,43x7) |  |  |  | 32.2 | m
|  | MURO 2 - (0,93x10)+(1,13x10) |  |  |  | 20.6 | m
|  | MURO 3 - (0,88x5)+(1,06x5)+(1,26x5) |  |  |  | 16 | m
3.4 | SINAPI 102717 | ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_07/2021 | L | B | H | VOL. | UND
|  | MURO 1 | 13.5 | 0.3 | 6 | 24.3 | m³
|  | MURO 2 | 19 | 0.3 | 4 | 22.8 | m³
|  | MURO 3 | 10 | 0.3 | 5 | 15 | m³
| SINAPI 93589 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | VOL. | KM | TOTAL
|  | MURO 1 | 24.3 | 15 | 364.5
|  | MURO 2 | 22.8 | 15 | 342
|  | MURO 3 | 15 | 15 | 225
3.5 | SINAPI 96385 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOM. ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 (REATERRO COM MATERIAL SELANTE) | L | B | H | VOL. | UND |  | 29.7
|  | MURO 1 | 13.5 | 2 | 0.2 | 5.4 | m³
4 |  | GUARDA CORPO
4.1 | IOPES 40320 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=15 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | L | B | H | QT
|  | COLUNAS | 0.2 | 0.1 | 1 | 7 | 0.14
|  | VIGA | 19 | 0.1 | 0.2 | 1 | 0.38
|  | TOTAL |  |  |  |  | 0.52
4.2 | IOPES 40328 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | L | B | H | QT
|  | COLUNAS | 1 | 0.1 | 0.2 | 7 | 2.94
|  | VIGA | 19 | 0.1 | 0.2 | 1 | 7.98
[7 empty] | 10.92 | Kg
4.3 | IOPES 40333 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | L | B |  | QT
|  | COLUNAS | 1 | 4 |  | 7 | 28
|  | VIGA | 19 | 4 | 0.2 | 1 | 76
[7 empty] | 104 | Kg
4.4 | IOPES 40337 | Fôrma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para estrutura em geral, 5 reaproveitamentos, reforçada com sarrafos de madeira 2.5x10cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) | L | LADOS | B | QT
|  | COLUNAS | 1 | 2 | 0.2 | 7 | 2.8
|  | VIGA | 19 | 2 | 0.3 | 1 | 11.4
[7 empty] | 14.2 | m²
4.5 | IOPES 50606 | Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, esp. das juntas 12mm e esp. das paredes s/revestimento, 10cm (bloco comprado na fábrica, posto obra) | L | LADOS | H | QT
|  | MURO 01 | 19 | 1 | 1 | 1 | 19
[7 empty] | 19 | m²
4.6 | IOPES 120101 | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm | m² | 29 | 5.8 |  |  | 168.2
|  | MURO 01 | 19 | 2 | 1 | 1 | 38
[7 empty] | 38 | m²
4.7 | IOPES 120301 | Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 20 mm
|  | MURO 01 | 19 | 2 | 1 | 1 | 38
[7 empty] | 38 | m²
|  | MURO 2 | 19 | 1.7 | 0.2 | 6.46 | m³
|  | MURO 3 | 10 | 1.8 | 0.2 | 3.6 | m³
4 |  | GUARDA-CORPO
4.1 | SINAPI 99837 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4 " ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P
|  | MURO 1 | 13.5 | m
|  | MURO 2 | 19 | m
|  | MURO 3 | 10 | m
|  | Lucas Rodrigues Ramos | Josemar Machado Fernandes
|  | CREA-ES 025761/D | Prefeito Municipal

## Crono.
Município de Atílio Vivácqua
Cronograma
OBRA/SERVIÇO: MURO DE ARRIMO 01, 02 E 03 no Bairro Alto Niteroi.
LOCAL: ALTO NITERÓI, ATÍLIO VIVÁCQUA-ES
|  | Total da Obra: |  | 305478.2188
[8 empty] | BDI: | 30.9%
#REF!
ITEM | DESCRIÇÃO | Valores |  | Prazo de Execução (150 dias, 60 dias para processo licitatório e 90 dias para execução)
|  | R$ | % | 60 | 90 | 120 | 150
| OBRA/SERVIÇO: MURO DE ARRIMO 01, 02 E 03 no Bairro Alto Niteroi. | 305478.2188 | 100% |  | 120491.51 | 112465.17 | 72521.54
|  |  |  | licitação | [5 empty] | 2019-02-18
[5 empty] | 39.44% | 3682% | 23.74% |  |  | 2019-04-19
CUSTO TOTAL COM BDI 24,90% (R$) |  | 305478.2188 | 100% |  | 120491.51 | 112465.17 | 72521.54
TOTAL ACUMULADO (R$) |  |  |  |  | 120491.51 | 232956.68 | 305478.22
2022-11-18
______________________________________________ |  |  |  |  | __________________________________________________
Lucas Rodrigues Ramos |  |  |  |  | Josemar Machado Fernandes
CREA-ES 025761/D |  |  |  |  | Prefeito Municipal

## Desembolso
Município de Atílio Vivácqua
Cronograma de Desembolso
OBRA/SERVIÇO: MURO DE ARRIMO 01, 02 E 03 no Bairro Alto Niteroi.
LOCAL: ALTO NITERÓI, ATÍLIO VIVÁCQUA-ES
|  | Total da Obra: |  | 305478.2188
[8 empty] | BDI: | 30.9%
#REF!
ITEM | DESCRIÇÃO | Valores |  | Prazo de Execução (150 dias, 60 dias para processo licitatório e 90 dias para execução)
|  | R$ | % | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210
| MUROS | 305478.2188 | 100% | 120491.51 | 112465.17 | 72521.54
2019-02-18
|  |  |  | 39.44% | 36.82% | 23.74% |  |  |  |  | 2019-04-19
2022-11-18
______________________________________________ |  |  |  |  | __________________________________________________
Lucas Rodrigues Ramos |  |  |  |  | Josemar Machado Fernandes
CREA-ES 025761/D |  |  |  |  | Prefeito Municipal

## adm local
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
TABELA | Data Base: (06/2022 - SINAPI)
CÓDIGO | COMPOSIÇÃO 01
DESCRIÇÃO | 1.1. Administração Local
Insumo | Unid. | Código | Coefic. | Encargos % | Custo Unitário | Quantidade | Sub-Total
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO - CONSIDERANDO 4 H/SEMANA POR 3 MESES = 36 HORAS | H | 2707 | 1 | 115.7% | 109.1 | 48 | 5236.8
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS - CONSIDERANDO 10 H/SEMANA POR 3 MESES = 120 HORAS | H | 4083 | 1 | 115.7% | 33.79 | 120 | 4054.8
[6 empty] | Sub-Total | 9291.6
Insumo | Unid. | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Unit. | Sub-Total
Materiais
[6 empty] | Sub-Total | 0
Insumo | Unid. | Código |  |  | Pr. Prod. | Pr. Unit. | Sub-Total
|  |  | Coefic. | C. Prod.
Equipamentos
[6 empty] | Sub-Total | 0
Insumo | Unid. | Código |  |  | Pr. Prod. | Pr. Unit. | Sub-Total
|  |  | Coefic. | C. Prod.
SERVIÇOS
0
0
[6 empty] | Sub-Total | 0
RESUMO :
Discriminação | Taxa (%) | Valores
Mão-de-Obra (A) | 0 | 9291.6
Materias (B) |  | 0
Serviços (F) |  | 0
Equipamentos © |  | 0
Produção da Equipe (D) |  | 1
Custo Horário Total [(A)+(C)] |  | 9291.6
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E) |  | 9291.6
Custo Direto Total [(B)+(E)] |  | 9291.6
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI |  | 0
Custo Total com BDI + Serviços (F) |  | 9291.6
Custo Unitário (adotado) |  | 9291.6
Observação:
O item é uma composição de custos, sendo formado pela mão de obra (tabela SINAPI) e insumos cotados no mercado.
_________________________________
Lucas Rodrigues Ramos
Engenheiro Civil CREA-ES 025761/D